## 01_Resumen_Portafolio
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL | [11 empty] | Código: CASA-TP-26
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAC) | [11 empty] | Fecha: 23/10/2026
TALLER N°07 · GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS (CASA-TP-26 / GRUPO N°04) | [11 empty] | Versión: 01
DOCENTE: ING. ALFONSO NÚÑEZ, MBA, PMP® · ALUMNOS: GRUPO 04
Página: 1 de 8
TABLA 01: MATRIZ MAESTRA DE LOS 10 MEGAPROYECTOS DE CASA CONTRATISTAS (2026 - 2034)
N° | Código | Nombre del Megaproyecto | Macrorregión | Categoría PMI | Periodo Contractual | Inversión (Soles) | Inversión (USD M) | Estatus Operativo | TIR (%) | VAN (S/ Millones) | ROI Estimado | Alineación (1-3) | Riesgo (0-3) | Sponsor / Entidad Mandante
1 | CASA-26-VIA-001 | Autopista del Sol (Trujillo - Sullana) | Costa | Estratégico | 2009 - 2034 | 1471875000 | 392.5 | En Operación | 14.5% | 450 | 12 - 15% | 2.6 | 1.9 | MTC / OSITRAN / COVISOL
2 | CASA-26-VIA-002 | Interoceánica Sur Tramo 5 (IIRSA Sur) | Sierra | Estratégico | 2007 - 2022 | 975000000 | 260 | Concluido | 13.8% | 320 | 11 - 14% | 2.38 | 2.1 | MTC / Provías Nacional
3 | CASA-26-VIA-003 | Red Vial N.º 6 (Pucusana - Ica) | Costa | Estratégico | 2006 - 2031 | 487500000 | 130 | En Operación | 15.2% | 210 | 13 - 16% | 2.48 | 1.85 | MTC / OSITRAN / COVIPERÚ
4 | CASA-26-VIA-004 | Segunda Calzada Puno - Juliaca | Sierra | Estratégico | 2015 - 2029 | 260000000 | 69.3 | En Ejecución | 11.5% | 85 | 9 - 12% | 2.23 | 1.6 | MTC / Provías Nacional
5 | CASA-26-POR-005 | Terminal Portuario Yurimaguas (Nueva Presencia) | Selva | Estratégico | 2011 - 2041 | 35625000 | 9.5 | En Operación | 12% | 28 | 10 - 13% | 2.15 | 1.95 | APN / COPAM / MTC
6 | CASA-26-HID-006 | Obras de Irrigación Amojao (10,000 ha) | Selva | Sostenibilidad | 2016 - 2028 | 47650000 | 12.7 | En Ejecución | 10.8% | 35 | 8 - 11% | 2.15 | 1.75 | MINAGRI / PEJSIB
7 | CASA-26-VIA-007 | Red Vial Huallaga (Tocache - Tingo María) | Selva | Táctico | 2017 - 2022 | 16000000 | 4.3 | Concluido | 14% | 18 | 12 - 15% | 2.15 | 1.5 | Provías Nacional
8 | CASA-26-VIA-008 | Conservación Pampa Pejerrey | Costa | Táctico | 2018 - 2021 | 26000000 | 6.9 | Concluido | 13.5% | 14 | 11 - 13% | 2 | 1.3 | Provías Zonal Ica-Huancavelica
9 | CASA-26-HID-009 | Presa Poechos (Cuenco Amortiguador) | Costa | Sostenibilidad | 2019 - 2021 | 64625000 | 17.2 | Concluido | 12.5% | 42 | 10 - 12% | 2 | 1.4 | Gob. Reg. Piura / PECHP
10 | CASA-26-SAN-010 | Agua Potable y PTAP Piura - Castilla | Costa | Sostenibilidad | 2021 - 2023 | 250000000 | 66.7 | Concluido | 9.5% | 65 | 7 - 10% | 1.92 | 1.2 | MVCS / EPS Grau
CÁLCULOS ESTADÍSTICOS CONSOLIDADOS DEL PORTAFOLIO
Total Inversión Consolidada (Soles) | [5 empty] | 3634275000 | 969.1 | Suma Total
Promedio Aritmético por Proyecto | [5 empty] | 363427500 | 96.91 | Media | 12.73% | 126.7 |  | 2.206 | 1.655
Mediana del Presupuesto | [5 empty] | 157312500 | 41.95
Desviación Estándar (muestral) | [5 empty] | 491330375.5918 | 131.024
Inversión Mínima | [5 empty] | 16000000 | 4.3
Inversión Máxima | [5 empty] | 1471875000 | 392.5
Total VAN Acumulado (S/ M) | [9 empty] | 1267
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA
Categoría | Cantidad Proyectos | Fórmula Conteo | Inversión Total (S/) | % Presupuesto
Estratégico | 5 | 5 | 3230000000 | 88.88%
Sostenibilidad | 3 | 3 | 362275000 | 9.968%
Táctico | 2 | 2 | 42000000 | 1.156%
TOTAL | 10 | 10 | 3634275000 | 100%
DISTRIBUCIÓN POR MACRORREGIÓN
Región Geográfica | Cantidad | Inversión Total (S/) | % Participación
Costa | 5 | 2300000000 | 63.29%
Sierra | 2 | 1235000000 | 33.98%
Selva | 3 | 99275000 | 2.732%
TOTAL | 10 | 3634275000 | 100%

## 02_Alineacion_Estrategica
MÓDULO 03 / TALLER 07: MATRIZ DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DETALLADA | [9 empty] | Código: CASA-TP-26
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO PONDERADA (ESCALA: 1 = NO CONTRIBUYE, 2 = CONTRIBUCIÓN MEDIA <50%, 3 = CONTRIBUCIÓN ALTA >50%) | [9 empty] | Fecha: 23/10/2026
FÓRMULA EXCEL DE ALINEACIÓN PONDERADA: =SUMPRODUCT(PESOS, NOTAS) / SUM(PESOS) | [9 empty] | Versión: 01
Página: 2 de 8
ID | Peso (W) | Objetivo Estratégico Corporativo CASA | P1 Autopista | P2 IIRSA T5 | P3 Red Vial 6 | P4 Puno-Jul | P5 Yurimag | P6 Amojao | P7 Huallaga | P8 Pejerrey | P9 Poechos | P10 Piura-Cast
OE-01 | 25 | Generar utilidades sostenibles y flujo de caja recurrente | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
OE-02 | 25 | Incrementar capacidad productiva e infraestructura mayor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OE-03 | 20 | Reducir costos operativos mediante economías de escala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
OE-04 | 20 | Diversificar presencia en mercados regionales e intermodales | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OE-05 | 15 | Remediación ambiental y sostenibilidad de cuencas hídricas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
OE-06 | 15 | Minimizar impacto ambiental en zonas naturales protegidas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
OE-07 | 15 | Organización ágil y respuesta inmediata ante emergencias | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
OE-08 | 15 | Eficiencia en producción y gestión de maquinaria pesada | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
OE-09 | 15 | Plan de seguridad y salud en el trabajo (cero fatalidades) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OE-10 | 15 | Contratación efectiva de mano de obra local calificada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OE-11 | 15 | Conducta ética certificada bajo norma antisoborno ISO 37001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
OE-12 | 15 | Organización transparente y auditoría abierta con comunidades | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OE-13 | 15 | Capacitación continua y escuela de operadores de equipo pesado | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OE-14 | 15 | Oportunidades de ascenso y bienestar social a los colaboradores | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
TOTAL PESO | 240 | PUNTAJE PONDERADO FINAL (0 - 3.00) | 2.6 | 2.38 | 2.48 | 2.23 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2 | 2 | 1.92
FÓRMULA EXACTA |  | Cálculo dinámico en Excel: | 2.6667 | 2.4792 | 2.5208 | 2.3125 | 2.25 | 2.1667 | 2.1875 | 1.9792 | 2.0417 | 2.0625
RANKING ALINEACIÓN |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10
ESTADÍSTICAS DEL SCORE DE ALINEACIÓN
Promedio del Portafolio |  |  | 2.206
Puntaje Máximo |  |  | 2.6
Puntaje Mínimo |  |  | 1.92
Desviación Estándar |  |  | 0.22041
Leyenda
No contribuye |  |  | 1
Contribución < 50% del objetivo |  |  | 2
Contribución > 50% del objetivo |  |  | 3

## 03_Evaluacion_Riesgos
MÓDULO 04: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PORTAFOLIO CASA | [7 empty] | Código: CASA-TP-26
MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO Y PLAN DE RESPUESTA OPERACIONAL | [7 empty] | Fecha: 23/10/2026
ESCALA: BAJA = 1, MEDIA = 2, ALTA = 3. SEVERIDAD = PROBABILIDAD * IMPACTO (1 A 9) | [7 empty] | Versión: 01
NIVEL DE RIESGO: CRÍTICO = SEVERIDAD 9 · ALTO = SEVERIDAD 6 · MEDIO = SEVERIDAD ≤ 5 | [7 empty] | Página: 3 de 8
ID Riesgo | Título del Riesgo | Causa Raíz y Efecto en Portafolio | Origen | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Severidad (P × I) | Nivel de Riesgo | Responsable Designado | Estrategia de Mitigación Validada | Proyectos Afectados
R1 | Disponibilidad Financiera y Aprobaciones MTC | Cambio de prioridades presupuestales del Estado retrasa transferencias de CRPAO y adendas. | Externo | 2 | 3 | 6 | Alto | Gerente de Portafolio / Concesiones | Estructuración de fideicomisos con banca privada; revisión quincenal de cuentas de fideicomiso. | P1, P3, P4
R2 | Inflación de Insumos Críticos de Construcción | Incremento sostenido en asfalto modificado, acero corrugado y combustible genera sobrecostos. | Externo | 3 | 3 | 9 | Crítico | Gerencia de Costos y Abastecimiento | Fórmula polinómica con índices INEI; compras mayoristas anticipadas y cobertura de precios. | P1, P2, P3, P4, P6
R3 | Retrasos en Liberación de Predios e Interferencias | Expropiaciones y saneamiento físico-legal demoran entrega de frentes de obra (Caracoto, Trujillo). | Externo | 3 | 3 | 9 | Crítico | Gerencia Legal & Gestión Predial | Equipo especializado de saneamiento predial directo y convenios de trato directo con propietarios. | P1, P4, P6
R4 | Conflictos Sociales y Relacionamiento Comunitario | Bloqueos y demandas de comunidades locales colindantes paralizan frentes de obra. | Externo | 2 | 3 | 6 | Alto | Gerencia de Gestión Social y RSE | Mesas de diálogo permanentes, contratación de mano de obra local y proyectos sociales comunitarios. | P2, P4, P6
R5 | Clima Extremo (Fenómeno El Niño y Huaicos) | Lluvias torrenciales en el norte o nevadas en el altiplano destruyen accesos y desbordan ríos. | Externo | 2 | 3 | 6 | Alto | Gerencia de Obra / SSOMA | Obras de drenaje sobredimensionadas, maquinaria pesada de contingencia y seguros CAR todo riesgo. | P1, P2, P6, P9
R6 | Sobrecarga de Equipos Clave y Residentes | Simultaneidad de frentes de trabajo satura a los ingenieros residentes y maquinaria especializada. | Interno | 3 | 2 | 6 | Alto | Gerencia de Operaciones | Balance de carga de horas-hombre; escalonamiento de inicios y contratación de 2 residentes adicionales. | P1, P2, P3, P4
R7 | Seguridad Operacional en Frentes Remotos | Trabajos de alta montaña a más de 4,500 msnm o selva aumentan riesgo de incidentes de tránsito. | Interno | 2 | 3 | 6 | Alto | Jefatura SSOMA | Auditorías de campo semanales, telemetría de velocidad GPS y capacitación en manejo defensivo. | P2, P5, P6
R8 | Interrupciones en la Cadena de Suministro | Dificultad de abastecimiento de cemento y explosivos en zonas aisladas de selva o puna. | Externo | 2 | 2 | 4 | Medio | Gerencia de Logística | Almacenes de contingencia con stock para 45 días y proveedores alternativos homologados. | P2, P5, P6
TABLA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR PROYECTO (0 - 3.0)
N° | Proyecto | Score Riesgo | Categoría Riesgo | Justificación de Severidad
1 | Autopista del Sol | 1.9 | Alto | Exposición a predios no liberados y fenómeno El Niño costero
2 | Interoceánica Sur T5 | 2.1 | Crítico | Ruta a gran altitud (>4,500 msnm), clima severo e inflación de asfalto
3 | Red Vial N.º 6 | 1.85 | Alto | Tráfico pesado intenso, mantenimiento preventivo de puentes
4 | Puno - Juliaca | 1.6 | Medio-Alto | Interferencias urbanas en Caracoto y conflictos sociales altiplánicos
5 | Terminal Yurimaguas | 1.95 | Alto | Variabilidad del caudal del río Huallaga e interconexión fluvial
6 | Irrigación Amojao | 1.75 | Medio-Alto | Excavación de túneles en roca deleznable y lluvias en selva alta
7 | Red Vial Huallaga | 1.5 | Medio | Riesgo de deslizamientos en época de lluvias
8 | Pampa Pejerrey | 1.3 | Bajo-Medio | Trabajos rutinarios de conservación vial
9 | Presa Poechos | 1.4 | Medio | Gestión de descargas hídricas durante la construcción
10 | Agua Potable Piura | 1.2 | Bajo | Interferencias con redes existentes en zonas urbanas
Promedio Riesgo Portafolio |  | 1.655

## 04_Scoring_Priorizacion
MÓDULO 07: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PORTAFOLIO | [9 empty] | Código: CASA-TP-26
MODELO DE SCORING PONDERADO MULTICRITERIO - RESOLUCIÓN DEL COMITÉ | [9 empty] | Fecha: 23/10/2026
REGLA DE DECISIÓN: SCORE >= 2.00 (SELECCIONADO) ¦ 1.50 <= SCORE < 2.00 (CONDICIONADO) ¦ SCORE < 1.50 (DIFERIDO) | [9 empty] | Versión: 01
Página: 4 de 8
N° | Proyecto | Alineación (AE 30%) | Impacto Cliente (Cli 10%) | Estándares ISO (Est 10%) | Riesgo Controlado (Rsk 20%) | Rentabilidad ROI (ROI 20%) | Viabilidad Costo (Cst 10%) | Score Ponderado Final | Resolución Comité | Ranking Prioridad | Horizonte Contractual
PESOS |  | 30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100%
1 | Autopista del Sol | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | Seleccionado | 1 | 25 años (Largo)
2 | Interoceánica Sur T5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.7 | Seleccionado | 2 | Largo plazo
3 | Red Vial N.º 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | Seleccionado | 2 | 25 años (Largo)
4 | Segunda Calzada Puno-Juliaca | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.2 | Seleccionado | 4 | Mediano plazo
5 | Terminal Portuario Yurimaguas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | Seleccionado | 5 | Largo plazo
6 | Obras de Irrigación Amojao | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | Seleccionado | 5 | Mediano plazo
7 | Red Vial Huallaga | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | Seleccionado | 5 | Mediano plazo
8 | Conservación P. Pejerrey | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | Condicionado | 8 | Corto plazo
9 | Presa Poechos (Cuenco) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | Condicionado | 9 | Corto plazo
10 | Agua Potable Piura-Castilla | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | Diferido | 10 | Corto plazo
RESUMEN DE DICTAMEN DEL COMITÉ
| Proyectos Seleccionados (>= 2.00) | 7 | 7 proyectos autorizados inmediatamente
| Proyectos Condicionados (1.50 - 1.99) | 2 | 2 proyectos sujetos a disponibilidad de fondos
| Proyectos Diferidos (< 1.50) | 1 | 1 proyecto diferido para el siguiente ciclo

## 05_Matriz_AHP
MÓDULO 07: MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES AHP (TOP 6 PROYECTOS) | [8 empty] | Código: CASA-TP-26
MÉTODO DE JERARQUÍA ANALÍTICA (SAATY) / DOMINANCIA BINARIA | [8 empty] | Fecha: 23/10/2026
CRITERIO: 1 = PROYECTO FILA DOMINA O TIENE MAYOR PRIORIDAD QUE COLUMNA, 0 = CASO CONTRARIO | [8 empty] | Versión: 01
Página: 5 de 8
Código | Proyecto | A. Sol | B. IIRSA | C. RV6 | D. Puno-Jul | E. Yurimag | F. Amojao | Total Dominancia | Prioridad Relativa | Vector Normalizado
A | Autopista del Sol |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | P1 (Prioridad 1) | 33.33%
B | Interoceánica Sur T5 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P2 (Prioridad 2) | 26.67%
C | Red Vial N.º 6 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | P3 (Prioridad 3) | 20%
D | Segunda Calzada Puno-Juliaca | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | P4 (Prioridad 4) | 13.33%
E | Terminal Portuario Yurimaguas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | P5 (Prioridad 5) | 6.667%
F | Obras de Irrigación Amojao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P6 (Prioridad 6) | 0%
TOTAL | [7 empty] | 15 |  | 100%

## 06_Capacidad_y_Balance
MÓDULO 08: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y BALANCE DE CAPACIDAD (HH) |  |  |  |  | Código: CASA-TP-26 · Versión: 01
SUPUESTO METODOLÓGICO: 132 HORAS PRODUCTIVAS EFECTIVAS / PERSONA-MES ((8H - 2H INDIRECTAS) × 22 DÍAS LABORABLES) |  |  |  |  | Fecha: 23/10/2026
Página: 6 de 8
TABLA 01: DISPONIBILIDAD POR PERFIL PROFESIONAL
Perfil Profesional | Tipo Dotación | Jornada (h/día) | Horas Efectivas/día | Horas-Hombre / Mes
Gerentes Senior | Interno | 8 | 5.95 | 130.9
Administrativo | Interno | 8 | 4.95 | 108.9
Ingeniería & Campo | Interno | 8 | 3.95 | 86.9
Especialistas SSOMA | Externo | 8 | 3.95 | 86.9
QA / QC Calidad | Externo | 8 | 3.95 | 86.9
Días laborables por mes (supuesto de la nota de arriba) | 22
TABLA 02: BALANCE DE CAPACIDAD VS DEMANDA (DOTACIÓN DE 25 PROFESIONALES)
Rol Técnico de Obra | N° Personas | Horas/Mes por Persona | Capacidad Disp. (h/mes) | Demanda Operativa (h/mes) | Brecha Operativa (h/mes) | Estado de Capacidad
Residente de Obra | 6 | 132 | 792 | 924 | -132 | Sobrecarga Crítica
Planificación y Control | 4 | 132 | 528 | 480 | 48 | Adecuado
Costos y Valorizaciones | 4 | 132 | 528 | 500 | 28 | Adecuado
Especialistas SSOMA | 6 | 132 | 792 | 850 | -58 | Sobrecarga Crítica
Gestión Social y Ambiental | 5 | 132 | 660 | 700 | -40 | Ajuste Necesario
TOTALES CONSOLIDADOS | 25 |  | 3300 | 3454 | -154 | -4.667%
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESCENARIOS DE DEMANDA VS CAPACIDAD
Escenario Analizado | Demanda Horas (h/mes) | Capacidad Horas (h/mes) | Déficit / Superávit (h/mes) | Diagnóstico Operativo
Escenario 1: Solo P1-P3 (Concesiones) | 4389 | 1068 | -3321 | Déficit masivo sin contratación externa
Escenario 2: Todos los 10 Proyectos | 8046 | 1068 | -6978 | Inviable con la dotación actual
Escenario 3: Solo Estratégicos (P1-P5) | 5852 | 1068 | -4784 | Requiere tercerización de frentes
Capacidad Balanceada Recomendada | 6346 | 6346 | 0 | Equilibrio 100% mediante +2 Residentes y +1 SSOMA

## 07_Cronograma_Gantt
MÓDULO 09: PLAN MAESTRO DEL PORTAFOLIO Y CRONOGRAMA GANTT 2026 - 2034 | [9 empty] | Código: CASA-TP-26 · Versión: 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, CONCESIONES Y GOBERNANZA | [9 empty] | Fecha: 23/10/2026
Página: 7 de 8
N° | Proyecto | Categoría | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Hito Principal de Cierre
1 | Autopista del Sol | Estratégico | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Reversión MTC | Transferencia Concesión 25 Años
2 | Interoceánica Sur T5 | Estratégico | Concluido | Liquidado | Garantía | - | - | - | - | - | - | Acta de Recepción Provías
3 | Red Vial N.º 6 | Estratégico | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Reversión | - | - | - | Cierre Contractual COVIPERÚ
4 | Puno - Juliaca | Estratégico | Construcción | Entrega 19km | Construcción | Entrega 50km | Garantía | - | - | - | - | Culminación Segunda Calzada
5 | Terminal Yurimaguas | Estratégico | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Operación | Concesión 30 Años APN
6 | Irrigación Amojao | Sostenibilidad | Túnel Chiriaco | Canal Principal | Entrega 10kha | Liquidación | - | - | - | - | - | Acta Entrega Juntas de Usuarios
7 | Red Vial Huallaga | Táctico | Concluido | Liquidado | - | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento Niveles de Servicio
8 | Pampa Pejerrey | Táctico | Concluido | - | - | - | - | - | - | - | - | Acta de Conformidad Provías
9 | Presa Poechos | Sostenibilidad | Concluido | Operación | - | - | - | - | - | - | - | Protección Hídrica Piura
10 | Agua Potable Piura | Sostenibilidad | Concluido | Operación | - | - | - | - | - | - | - | Servicio Continuo 250k hab.
HITOS PRINCIPALES DE GOBERNANZA
Año | Hito Contractual / Operativo | Proyecto Afectado | 2026: Entidad / Responsable; 2029: Entregable Validado
2026 | Autorización Formal del Portafolio y Asignación de Recursos | Todos los 10 | 2026: Comité de Inversiones / Directorio CASA; 2029: Acta de Aprobación de Carta Fundacional
2026 | Inicio Fase de Construcción Irrigación Amojao II - III | P6 Amojao | 2026: Gerencia de Irrigación CASA / PEJSIB; 2029: Expediente Técnico Aprobado MINAGRI
2027 | Entrega de 19 km de Segunda Calzada Puno - Juliaca | P4 Puno-Juliaca | 2026: Gerencia Zonal Sur CASA; 2029: Tramo Asfaltado Operativo y Señalizado
2028 | Culminación Integral Amojao - 10,000 ha Irrigadas | P6 Amojao | 2026: PEJSIB / CASA Contratistas; 2029: Acta de Entrega a Juntas de Usuarios
2029 | Finalización de los 50 km Segunda Calzada Puno-Juliaca | P4 Puno-Juliaca | 2026: Gerencia Zonal Sur CASA; 2029: Acta de Recepción Provías Nacional
2031 | Cierre y Reversión de Concesión Red Vial N.º 6 | P3 Red Vial 6 | 2026: Gerencia de Concesiones / COVIPERÚ; 2029: Transferencia Contractual MTC / OSITRAN
2034 | Fin de Concesión Autopista del Sol (25 Años) | P1 Autopista del Sol | 2026: Gerencia General CASA / COVISOL; 2029: Transferencia Definitiva al Estado Peruano

## 08_Estadisticas_Graficos
MÓDULO DE SOPORTE: SERIES Y DATOS DE TODOS LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS |  |  | Código: CASA-TP-26 · Versión: 01
ESTA HOJA CONTIENE LAS TABLAS EXACTAS UTILIZADAS POR CHART.JS EN LA APLICACIÓN WEB |  |  | Fecha: 23/10/2026
|  |  | Página: 8 de 8 |  | GALERÍA DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (VINCULADOS A LAS TABLAS DE ESTA HOJA)
GRÁFICO 01: INVERSIÓN TOTAL POR CATEGORÍA (BARRAS Y TORTA)
Categoría | Inversión (S/ Millones) | % Participación | Etiqueta del gráfico
Estratégicos | 3230 | 88.88% | Estratégicos (S/ 3,230 M)
Sostenibilidad | 362.275 | 9.968% | Sostenibilidad (S/ 362 M)
Tácticos | 42 | 1.156% | Tácticos (S/ 42 M)
TOTAL | 3634.275 | 100%
GRÁFICO 02: PUNTAJE DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA POR PROYECTO (BARRAS)
Proyecto | Puntaje Ponderado (1 - 3.00)
P1 Autopista del Sol | 2.6
P2 Interoceánica T5 | 2.38
P3 Red Vial N°6 | 2.48
P4 Puno-Juliaca | 2.23
P5 TP Yurimaguas | 2.15
P6 Irrigación Amojao | 2.15
P7 Red Vial Huallaga | 2.15
P8 Conservación Pejerrey | 2
P9 Presa Poechos | 2
P10 Agua Potable Piura | 1.92
GRÁFICO 03: PERFIL MULTICRITERIO RADAR (TOP 4 PROYECTOS)
Dimensión Evaluada | P1 Autopista | P2 IIRSA T5 | P3 Red Vial 6 | P6 Amojao
Alineación Estratégica | 3 | 3 | 3 | 2
Riesgo Controlado | 2 | 2 | 2 | 2
ROI / Retorno Financiero | 3 | 3 | 3 | 2
Costo / Presupuesto | 3 | 2 | 3 | 2
Impacto en Cliente / Estado | 3 | 3 | 2 | 2
Estándares / Calidad ISO | 3 | 3 | 3 | 3
GRÁFICO 04: DISPERSIÓN SCATTER (ALINEACIÓN VS EXPOSICIÓN AL RIESGO)
Proyecto | Coordenada X (Alineación) | Coordenada Y (Riesgo)
P1 Autopista del Sol | 2.6 | 1.9
P2 Interoceánica Sur T5 | 2.38 | 2.1
P3 Red Vial N.º 6 | 2.48 | 1.85
P4 Segunda Calzada Puno-Juliaca | 2.23 | 1.6
P5 Terminal Portuario Yurimaguas | 2.15 | 1.95
P6 Obras de Irrigación Amojao | 2.15 | 1.75
P7 Red Vial Huallaga | 2.15 | 1.5
P8 Conservación P. Pejerrey | 2 | 1.3
P9 Presa Poechos (Cuenco) | 2 | 1.4
P10 Agua Potable Piura-Castilla | 1.92 | 1.2
GRÁFICO 05: DEMANDA VS CAPACIDAD HORAS-HOMBRE POR ESCENARIOS
Escenario | Demanda Horas (h/mes) | Capacidad Horas (h/mes)
Escenario 1: Solo P1-P3 | 4389 | 1068
Escenario 2: Todos los 10 | 8046 | 1068
Escenario 3: Solo Estratégicos | 5852 | 1068
Capacidad Balanceada Recomendada | 6346 | 6346
GRÁFICO 06: DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA - CANTIDAD DE PROYECTOS (DONA)
Categoría | N° Proyectos | % Participación | Etiqueta del gráfico
Estratégicos | 5 | 50% | Estratégicos (5)
Sostenibilidad | 3 | 30% | Sostenibilidad (3)
Tácticos | 2 | 20% | Tácticos (2)
TOTAL | 10 | 100%
50% Estratégicos · 30% Sostenibilidad · 20% Tácticos
GRÁFICO 07: DESAGREGADO DE PONDERACIÓN POR CRITERIOS (TOP 4 DIMENSIONES)
Proyecto | Alineación (30%) | Riesgo (20%) | ROI (20%) | Costo (10%)
P1 Autopista del Sol | 3 | 2 | 3 | 3
P2 Interoceánica Sur T5 | 3 | 2 | 3 | 2
P3 Red Vial N.º 6 | 3 | 2 | 3 | 3
P4 Segunda Calzada Puno-Juliaca | 3 | 1 | 2 | 2
P5 Terminal Portuario Yurimaguas | 2 | 2 | 2 | 2
P6 Obras de Irrigación Amojao | 2 | 2 | 2 | 2
P7 Red Vial Huallaga | 2 | 2 | 2 | 2
P8 Conservación P. Pejerrey | 2 | 1 | 2 | 1
P9 Presa Poechos (Cuenco) | 2 | 1 | 1 | 2
P10 Agua Potable Piura-Castilla | 1 | 1 | 1 | 1
GRÁFICO 08: NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR OBRA (COLOR SEGÚN NIVEL)
Umbral Alto / Crítico (≥) | 1.85 | Supuesto: umbrales definidos para colorear el gráfico (rojo / naranja / verde); editar si el comité usa otros.
Umbral Medio (≥) | 1.5
Proyecto | Score Riesgo | Alto / Crítico (≥ 1.85) | Medio (≥ 1.50) | Bajo (< 1.50)
P1 Autopista del Sol | 1.9 | 1.9 | 0 | 0
P2 Interoceánica Sur T5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
P3 Red Vial N.º 6 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0
P4 Puno - Juliaca | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
P5 Terminal Yurimaguas | 1.95 | 1.95 | 0 | 0
P6 Irrigación Amojao | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
P7 Red Vial Huallaga | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
P8 Pampa Pejerrey | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
P9 Presa Poechos | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
P10 Agua Potable Piura | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
MATRIZ DE CALOR PROBABILIDAD × IMPACTO
[6 empty] | Prob. \ Imp. | Bajo | Medio | Alto
[6 empty] | Alta | — | R6 | R2, R3
[6 empty] | Media | — | R8 | R1, R4, R5, R7
[6 empty] | Baja | — | — | —
Escala: Crítico (R2, R3) · Alto (R1, R4, R5, R6, R7) · Medio (R8)
Filas = Probabilidad (Alta=3, Media=2, Baja=1); columnas = Impacto (Bajo=1, Medio=2, Alto=3). Los códigos se leen de la hoja 03.