## PROYECTOS
| Relacion de proyectos 2017 |  | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 1 de 7
Item | CAR | Proyecto
1 | CAR 17-1-12 | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017.
2 | CAR 17-2-7 | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017.
3 | CAR 17-2-42 | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53.
4 | CAR 17-1-6 | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA.
5 | CAR 17-1-239 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA.
6 | CAR 17-2-244 | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON.

## Alineacion
|  | Evaluación de Proyectos vs. Objetivos Estratégicos | [5 empty] | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 2 de 7
|  |  | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017. | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017. | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53. | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA. | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA. | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON.
Pesos | Objetivos Estratégicos |  | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3 | Proyecto 4 | Proyecto 5 | Proyecto 6
25 | Generar utilidades a través de sus servicios con el fin de mantenerse como empresa y seguir practicando sus programas sociales. |  | 2 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 2.3333 | 2.3333
| Incrementar la producción del tratamiento de las minas. |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Reducir los costos en los procesos de producción. |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
| Agregar nuevas reservas y recursos de plata mediante un programa exitoso de exploración y el desarrollo de iniciativas de negocio. |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
20 | Optimizar la efectividad en la ejecución de proyectos de remediación ambiental. |  | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
| Reducir al mínimo el impacto de sus operaciones en el medio ambiente. |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
| Optimizar los planes de prevención de impacto ambiental . |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3
20 | Lograr una organización ágil, integrada y que soporte el crecimiento. |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3
| Ser mas eficientes en la produción. |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
| Comprometer a toda la organización con el plan de seguridad. |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
15 | Lograr efectividad en la contratación de Bienes, Servicios y Obras. |  | 2 | 2 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333
| Mejorar los procesos de licitación. |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| Optimizar las base de datos de Proveedores para lograr una mejor ejecución y supervisión de los servicios contratados. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Promover la conducta ética establecida por la compañía. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
20 | Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, con personal motivado y altamente calificado. |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5
| Mantener a los empleados altamente calificados mediante capacitaciones. |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
| Brindar oportunidades y herramientas de desarrollo a los trabajadores y a las comunidades. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
100 | TOTAL |  | 1.6 | 1.6 | 2.5333 | 2.1167 | 2.1333 | 2.5333
Leyenda
| No contribuye |  | 1
| Contribución < 50% del objetivo |  | 2
| Contribución > 50% del objetivo |  | 3

## Riesgo
|  | Evaluacion de Proyectos vs. Riesgos |  |  |  |  | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 3 de 7
|  | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017. | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017. | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53. | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA. | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA. | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON.
Pesos | RIESGO | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3 | Proyecto 4 | Proyecto 5 | Proyecto 6
30 | Equipo del proyecto | 2.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.6667 | 2.6667 | 1.3333 | Leyenda
| Que no se cuente con el personal suficiente para dedicarse integramente al proyecto. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Bajo | [0 -2>
| Que el personal disponible no cuente con las habilidades necesarias para el proyecto. | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Medio | <2 - 3>
| Que el personal disponible para el proyecto no tenga posibilidad de línea de carrera en la organización. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Alto | <3 - 4]
20 | Proveedor | 1 | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 4 | 2.6667
| Que el proveedor/sponsor no se amolde a los requerimientos específicos solicitados. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3
| Que el proveedor/sponsor abandone el proyecto. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3
| Que el tamaño del proyecto lo vuelva inmanejable para el proveedor. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2
30 | Tecnología del proyecto | 2 | 3 | 2.6667 | 2.6667 | 1 | 2.6667
| Que la organización no cuente con la tecnología básica para soportar los RQ del proyecto | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
| Que la tecnología involucrada en el proyecto sea estable. | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4
| Que la implementación tecnologica impacte de forma global en la organización. | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3
20 | Procesos de la organización | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.3333
| Que el proyecto obligue el cambio de procesos críticos. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
| Que los procesos a cambiar puedan afectar negativamente la forma de interactuar con los clientes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Que no se tengan mapeados los procesos que estan involucrados en el proyecto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | TOTAL | 1.7667 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2

## Ficha de Proyecto
| Ficha de Proyecto |  |  |  |  | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 4 de 7
Proyecto 1: | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017.
Sponsor: | GERENCIA COMERCIAL
Area Responsable: | COMERCIAL
Tipo (T,E,S): | ESTRATEGICO
Objetivo: | Conseguir el mejor y mayor estandar de homologación para formar parte de proveedores de construcción privados
Alcance: | Las areas a evaluar son: Administracion, legal, planeamiento estrategico, activos, recursos humanos, tecnologia de la informacion, informacion financiera, procesos, SSOMA, Calidad, Medio ambiente, comercial, logistica
Beneficios: | - Incremento de ventas en 10% anual
- Incremento de participación de mercado privado en 5%
- ROI debe ser menor a 2 años
Alineación Obj.Estr: | 1.6 |  | Riesgo | 1.7667 | MEDIO
Flujo de Caja:
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | Total
Ingresos/Ahorros |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
Egresos | 1000 | 6000 |  |  |  | 7000
Saldo | -1000 | -2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 9000
VAN: | 5659.0148 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | 87.57%
Proyecto 2 | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017.
Sponsor: | GERENCIA COMERCIAL
Area Responsable: | COMERCIAL
Tipo (T,E,S): | ESTRATEGICO
Objetivo: | Standarizar los procesos para conseguir proyectos de mayor envergadura
Alcance: | Las areas a evaluar son: Administracion, legal, planeamiento estrategico, activos, recursos humanos, tecnologia de la informacion, informacion financiera, procesos, SSOMA, Calidad, Medio ambiente, comercial, logistica. Ademas de compromiso de todos los colaboradores de la empresa
Beneficios: | - Incremento de ventas en 10% anual
- Reducir las m-ermas a menos de 5% anual
- Incrementar el programa de capacitación
Alineación Obj.Estr: | 1.6 |  | Riesgo | 1.8 | BAJO
Flujo de Caja:
| AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | Total
Ingresos/Ahorros |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 30000
Egresos | 35000 |  |  |  |  | 35000
Saldo | -35000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | -5000
VAN: | -9210.4364 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | -7.329%
Restriccion: No hay capacidad financiera para poder ejecutar proyectos con la trinorma
Proyecto 3 | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53.
Sponsor: | GERENCIA DE PROYECTO
Area Responsable: | Operaciones
Tipo (T,E,S): | Tactico
Objetivo: | Standarizar los procesos de los proyectos por encargo para conseguir cumplir con exito los proyectos
Alcance: | Las areas de conocimiento a consolidar: Alcance, tiempo, costo, integracion, calidad, recursos humanos, comunicaciones, involucrados, riesgos y adquisiciones
Beneficios: | - Satisfacer la demanda interna de los procesos de la Empresa
- Reducción en el uso de recursos
Alineación Obj.Estr: | 2.5333 |  | Riesgo | 2 | BAJO
Flujo de Caja:
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | Total
Ingresos/Ahorros |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
Egresos | 5500 | 3500 |  |  |  | 9000
Saldo | -5500 | -500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
VAN: | 752.5256 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | 15.15%
Proyecto 4 | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA.
Sponsor: | GERENCIA GENERAL
Area Responsable: | OPERACIONES
Tipo (T,E,S): | ESTRATEGICO
Objetivo: | Incrementar las reservas de la mina con el objetivo de sustentar la continuidad operativa de la mina para los próximos 5 años
Alcance: | Desarrollar un programa de 32 ,000 metros de perforación diamantina y el soporte técnico necesario que nos permitirá cubicar 645,250 TM de Recursos Indicados y 154,750 TM de Recursos Inferidos
Beneficios: | Incrementar reservas
Desarrollo de recursos
Alineación Obj.Estr: | 2.1167 |  | Riesgo | 2.1 | BAJO
Flujo de Caja:
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | Total
Ingresos/Ahorros | 50000 |  |  | 100000 |  | 150000
Egresos | 40000 | 40000 | 40000 | 15000 |  | 135000
Saldo | 10000 | -40000 | -40000 | 85000 | 0 | 15000
VAN: | 4036.6095 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | 16.42%
Proyecto 5 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA.
Sponsor: | GERENCIA OPERACIONES
Area Responsable: | OPERACIONES
Tipo (T,E,S): | ESTRATEGICO
Objetivo: | Demostrar la pre factibilidad para la reubicación de la planta de tratamiento Amistad en una nueva ubicación
Alcance: | El presente proyecto contempla realizar los estudios de pre factibilidad para la reubicación de la planta de tratamiento Amistad en una nueva ubicación, los estudios de suelos y geotecnia de las zonas probables de ubicación y selección de la ubicación optima de la planta de tratamiento, el estudio del suministro eléctrico que demandara la nueva planta, modificaciones y permisos del estudio de Impacto Ambiental para la nueva ubicación y estudios para pruebas metalúrgicas
Beneficios: | Dar continuidad al tratamiento del mineral de minas
Cumplir con el acuerdo que se tiene con Chinalco
Mejorar la performance metalúrgica
Alineación Obj.Estr: | 2.1333 |  | Riesgo | 2.1 | BAJO
Flujo de Caja:
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | Total
Ingresos/Ahorros | 52000 |  |  | 100000 |  | 152000
Egresos | 40000 | 40000 | 40000 | 5000 |  | 125000
Saldo | 12000 | -40000 | -40000 | 95000 | 0 | 27000
VAN: | 12684.9259 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | 32.13%
Proyecto 6 | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON.
Sponsor: | GERENCIA OPERACIONES
Area Responsable: | OPERACIONES
Tipo (T,E,S): | ESTRATEGICO
Objetivo: | Optimizar la extracción de mineral de la explotación y el desmonte de los desarrollos en el nivel 510 de las vetas principales hacia el pique Manuelita
Alcance: | Adquirir de 3 locomotoras a batería para la Zona Manuelita.
Beneficios: | La capacidad de extracción será de 1,000 ton /día ( mineral + desmonte)
La producción a partir del año 2018 se incrementará a 20,000 ton/mes.
Alineación Obj.Estr: | 2.5333 |  | Riesgo | 2 | BAJO
Flujo de Caja: | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | Total
Ingresos/Ahorros | 100000 |  |  | 200000 |  | 300000
Egresos | 80000 | 80000 | 80000 | 30000 |  | 270000
Saldo | 20000 | -80000 | -80000 | 170000 | 0 | 30000
VAN: | 8073.219 |  | Tasa de Costo de Capital |  | 10%
TIR: | 16.42%

## Selección y Prioriza
|  |  | Priorización entre Proyectos |  |  |  | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 5 de 7
|  |  |  | ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (30%) | RIESGO (30%) | TIR (10%) | COSTO (30%)
| Proyectos - Programa - Portafolios |  |  | 30% | 30% | 10% | 30% | 100%
|  |  |  | Alineación Estratégica | Riesgo | TIR | Costo | Ranking
Proyecto 1 (BV) | Proyecto 1 | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017. |  | 1.6 | 1.7667 | 2.88 | 3 | 1.438 | 2.198
Proyecto 2 (Trinorma) | Proyecto 2 | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017. |  | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 1.44 | 1.62
Proyecto 3 (PMBOK) | Proyecto 3 | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53. |  | 2.5333 | 2 | 3 | 3 | 1.66 | 2.56
Proyecto 4 (Serv Pub) | Proyecto 4 | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA. |  | 2.1167 | 2.1 | 2.5 | 3 | 1.455 | 2.415
Proyecto 5 (Obra Pub) | Proyecto 5 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA. |  | 2.1333 | 2.1 | 2.75 | 3 | 1.485 | 2.445
Proyecto 6 (Obra Priv) | Proyecto 6 | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON. |  | 2.5333 | 2 | 2.75 | 3 | 1.635 | 2.535
| TOTAL |  |  | 12.5167 | 11.7667 | 13.88 | 17 | 9.113
Leyenda TIR
Es 0 si es nada o no calculado
Es 1 si es menor a 5%
Es 2 si es menor a 10%
Es 3 si es mayor a 10%
Leyenda Costo
Es 1 si es probable exceso de costo mayor a 30%
Es 2 si es probable exceso de costo menor a 30%
Es 3 no es probable exceso de costo

## Capacidad
| Capacidad de Proyectos | [5 empty] | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 6 de 7
|  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA
|  | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Horas diarias laborales en la empresa |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Horas de capacitación |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Horas destinadas actividades fuera del proyecto |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Total Horas disponibles |  | 5.95 | 4.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95
Total Horas al Mes |  | 119 | 99 | 79 | 79 | 79
Personal |  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA | Totales
|  | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Equipo CNM |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Equipo PMEI |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Equipo Central |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
0
Total personal |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12
Horas |  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA | Totales
|  | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Equipo CNM |  | 0 | 99 | 79 | 79 | 79 | 336
Equipo PMEI |  | 0 | 99 | 79 | 79 | 79 | 336
Equipo Central |  | 119 | 198 | 79 | 0 | 0 | 396
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Horas |  | 119 | 396 | 237 | 158 | 158 | 1068
|  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA
|  | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno
Costo Mensual |  | 2000 | 500 | 1600 | 1000 | 800
Persona/Hora ($) |  | 16.8067 | 4.2017 | 16.1616 | 8.4034 | 6.7227
|  | Costo mes | Tiempo | Inversión
Presupuesto |  | 49420.4227 | 5 | 30000
Proporcion C/I |  |  | 0.60704
|  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA
|  | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo
Capacidad Laboral |  | 595 | 1980 | 1185 | 790 | 790

## Balance
|  | Balance de Proyectos | [6 empty] | Código: CAR 17
Fecha: 24/10/2017
Versión: 01
Pagina: 7 de 7
Proyectos |  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA | Totales | Costo | Inversión | Selección | [7 empty] | Periodo | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA | Precio referencia
|  | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |  | $ | $ |  |  | Gerentes | Administrativo | Ingenieria | SSOMA | QA |  |  | Int. | Int. | Int. | Int. | Int.
1 | PROYECTO DE EXPLORACIÓN MOROCOCHA GREENFIELD 2017. | 59.5 | 198 | 79 | 79 | 79 | 494.5 | 4304.1584 | 2612.7812 | 1 | 277 | 59.5 | 277 | 560 | 2000 | 79 |  | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20000
2 | REEMPLAZO DE VENTILADORES AUXILIARES 2017. | 714 | 2376 | 948 | 948 | 948 | 5934 | 51644.9012 | 31350.3396 | 0 | 3324 | 714 | 3324 | 560 | 2000 | 948 |  | 12 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90000
3 | ADQUISICIÓN DE 01 JUMBO PARA TALADROS LARGOS EN REEMPLAZO DEL RAPTOR RS53. | 178.5 | 594 | 948 | 237 | 237 | 2194.5 | 24402.3844 | 14813.1378 | 2 | 1542 | 178.5 | 1542 | 560 | 2000 | 237 |  | 6 | 0.25 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 20000
4 | EXPLORACIÓN CON PERFORACIÓN DIAMANTINA 2017 INTERIOR MINA. | 119 | 396 | 316 | 316 | 316 | 1463 | 13551.7682 | 8226.4178 | 0 | 712 | 119 | 712 | 560 | 2000 | 316 |  | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000
5 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AMISTAD A NUEVA ZONA. | 178.5 | 594 | 474 | 474 | 474 | 2194.5 | 20327.1523 | 12339.3232 | 2 | 1068 | 178.5 | 1068 | 560 | 2000 | 474 |  | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000
6 | ADQUISICIÓN DE 03 LOCOMOTORAS DE 5.5 TON. | 119 | 396 | 316 | 316 | 316 | 1463 | 13551.7682 | 8226.4178 | 3 | 712 | 119 | 712 | 560 | 2000 | 316 |  | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000
| Totales | 1368.5 | 4554 | 3081 | 2370 | 2370 | 13743.5 | 127782.1327 | 77568.4175
ESCENARIO 1
| Total Prioridad 1 | 535.5 | 1782 | 1817 | 1106 | 1106 | 6346.5 | 62585.4633 | 37991.66 |  |  | 535.5 | 3599 |  |  | 1106 | 1106
|  | 595 | 1980 | 1185 | 790 | 790 | 5340 | 49420.4227 | 30000
| Diferencia | 59.5 | 198 | -632 | -316 | -316 | -1006.5 | -13165.0406 | -7991.66
ESCENARIO 2
| Total Prioridad Todos | 1368.5 | 4554 | 3081 | 2370 | 2370 | 13743.5 | 127782.1327 | 77568.4175 |  |  | 1368.5 | 7635 |  |  | 2370 | 2370
|  | 595 | 1980 | 1185 | 790 | 790 | 5340 | 49420.4227 | 30000
| Diferencia | -773.5 | -2574 | -1896 | -1580 | -1580 | -8403.5 | -78361.71 | -47568.4175
ESCENARIO 3
| Total Estratégicos | 1190 | 3960 | 2133 | 2133 | 2133 | 11549 | 127782.1327 | 77568.4175 |  |  | 1190 | 6093 |  |  | 2133 | 2133
|  | 595 | 1980 | 1185 | 790 | 790 | 5340 | 49420.4227 | 30000
| Diferencia | -595 | -1980 | -948 | -1343 | -1343 | -6209 | -78361.71 | -47568.4175
| Capacidad Laboral Balanceado | 595 | 1980 | 1817 | 1106 | 1106 | 6346.5 | 62585.4633 | 37991.66