## Sheet
CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°469 - 2025-GORE-ICA/GR QUE APRUEBA LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR MAYOR TRABAJO DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
OBRA: | CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO AV.CUTERVO Y LA AV.HUACACHINA DEL DISTRITO DE ICA-ICA, CUI NRO 2264872
ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UBICACIÓN: | DPTO: ICA PROV: ICA DIST: ICA
[6 empty] | 560 DIAS CALENDARIO (DC) | [18 empty] | PRESUPUESTO MODIFICADO - SARDINELES SUMERGIDOS (S/)
PRESUPUESTO ORIGINAL - DOCUMENTO DE TRABAJO | [5 empty] | VAL - 01 | VAL - 02 | VAL - 03 | VAL - 04 | VAL - 05 | VAL - 06 | VAL - 07 | VAL - 08 | VAL - 09 | VAL - 10 | VAL - 11 | VAL - 12 | VAL - 13 | VAL - 14 | VAL - 15 | VAL - 16 | VAL - 17 | VAL - 18 | VAL - 19 |  |  |  | 0 | 540 |  | 540
Item | Descripción | Unid. | Cantidad | Precio | Parcial | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE
[6 empty] | Del 26/04/2025 | Del 01/05/2025 | Del 01/06/2025 | Del 01/07/2025 | Del 01/08/2025 | Del 01/09/2025 | Del 01/10/2025 | Del 01/11/2025 | Del 01/12/2025 | Del 01/01/2026 | Del 01/02/2026 | Del 01/03/2026 | Del 01/04/2026 | Del 01/05/2026 | Del 01/06/2026 | Del 01/07/2026 | Del 01/08/2026 | Del 01/09/2026 | Del 01/10/2026
[6 empty] | Al 30/04/2025 | Al 31/05/2025 | Al 30/06/2025 | Al 31/07/2025 | Al 31/08/2025 | Al 30/09/2025 | Al 31/10/2025 | Al 30/11/2025 | Al 31/12/2025 | Al 31/01/2026 | Al 28/02/2026 | Al 31/03/2026 | Al 30/04/2026 | Al 31/05/2026 | Al 30/06/2026 | Al 31/07/2026 | Al 31/08/2026 | Al 30/09/2026 | Al 17/10/2026
01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES |  |  |  | 2326124.85 | 65153.22 | 94423.28 | 328436.61 | 108377.39 | 237557.88 | 321612.76 | 109801.8 | 270100.94 | 260382.51 | 39463.9 | 50588.2783 | 23678.4183 | 136741.1867 | 101092.4267 | 99292.4267 | 16909.8233 | 16909.8233 | 16909.8233 | 28692.357 | 2326124.8537 |  | 2326124.8537 | -0.0036842
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 579919.59 | 65153.22 | 67530.97 | 92786.22 | 17726 | 23756 | 32198 | 24292 | 57944.45 | 38750.6 | 22483 | 16146.2889 | 16146.2889 | 16146.2889 | 14346.2889 | 12546.2889 | 12546.2889 | 12546.2889 | 12546.2889 | 24328.8226 | 579919.5937 |  | 579919.5937 | -0.0036842
01.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 27000 | 27000 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 13500; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 13500 | 27000 |  | 27000 | 0
01.01.02 | ALQUILER DE PATIO DE MAQUINAS | mes | 18 | 7000 | 126000 | 1400 | 6766.67 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5833.33 | 126000 |  | 126000 | 0
01.01.03 | OFC. PERSONAL CLAVE Y ADMINISTRATIVO, CASETA DE COMEDOR Y VIGILANCIA | m² | 210 | 733.45 | 154024.5 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 46940.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 51341.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 37405.95; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 18336.25 | 154024.5 |  | 154024.5 | 0
01.01.04 | ALQUILER DE LAVADEROS Y SS.HH P/ INST. OFC. | mes | 18 | 3240 | 58320 | 648 | 3142.8 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 2689.2037 | 58320.0037 |  | 58320.0037 | -0.0036842
01.01.05 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 | glb | 2 | 1332.21 | 2664.42 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 2664.42 | 2664.42 |  | 2664.42 | 0
01.01.06 | MALLA DE SEGURIDAD | m | 12456.02 | 13.4 | 166910.67 |  | 2680 | 41540.27 | 3886 | 9916 | 18358 | 10452 | 25768.2 | 24910.6 | 8643 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 2306.2889 | 166910.67 |  | 166910.67 | 0
01.01.07 | FLETE TERRESTRE PARA LA OBRA | glb | 1 | 45000 | 45000 |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | [5 empty] | 45000 |  | 45000 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1746205.26 | 0 | 26892.31 | 235650.39 | 90651.39 | 213801.88 | 289414.76 | 85509.8 | 212156.49 | 221631.91 | 16980.9 | 34441.9894 | 7532.1294 | 120594.8978 | 86746.1378 | 86746.1378 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 1746205.26 |  | 1746205.26 | 0
01.02.01 | LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA | m² | 62239.56 | 1.67 | 103940.07 |  |  | 7414.8 | 2905.8 | 7414.8 | 15013.3 | 3321.81 | 1722.42 | 15965.45 | 10909.88 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 4363.5344 | 103940.07 |  | 103940.07 | 0
01.02.02 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES MAYORES DE 4M Y ELIMINACION DE RAICES | u | 226 | 941.99 | 212889.74 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 19781.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 941.99; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 64055.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 64055.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 64055.32 | 212889.74 |  | 212889.74 | 0
01.02.03 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES MENORES DE 4M Y ELIMINACION DE RAICES | u | 177 | 714.05 | 126386.85 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 28562; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 42843; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 18327.2833; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 18327.2833; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 18327.2833 | 126386.85 |  | 126386.85 | 0
01.02.04 | ELIMINACION DE MALEZA Y GRASS DE FACIL EXTRACCION | m² | 10297.91 | 7.43 | 76513.47 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 11286.17; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 11234.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 21918.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 28353.99; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3720.65 | 76513.47 |  | 76513.47 | 0
01.02.05 | RETIRO DE LETREROS MAYORES A 5 METROS | glb | 1 | 17000 | 17000 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 17000 | 17000 |  | 17000 | 0
01.02.06 | RETIRO DE LETREROS MENORES A 5 METROS | glb | 1 | 8500 | 8500 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 8500 | 8500 |  | 8500 | 0
01.02.07 | DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS,LOSAS Y RAMPAS DE CONCRETO EXISTENTE | m² | 7827.56 | 22.32 | 174711.14 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 31886.15; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 11448.39; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 35707.03; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 2314.36; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 30697.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 35998.04; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 4312.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 22346.39 | 174711.14 |  | 174711.14 | 0
01.02.08 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES SUMERGIDO DE CONCRETO, H promedio = 0.15 m | m | 4720.32 | 38.31 | 180835.46 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 38310; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 26459.18; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 49036.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 23436.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1187.61; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 14342.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 27219.64; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 842.82 | 180835.46 |  | 180835.46 | 0
01.02.09 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO, H promedio = 0.35 m | m | 1726.44 | 63.88 | 110284.99 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 20485.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 5278.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 1975.81; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 41281.81; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 32445.29; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 8818 | 110284.99 |  | 110284.99 | 0
01.02.10 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO | m² | 23335.18 | 13.87 | 323658.95 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 18949.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 54412.29; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 24592.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 72914.45; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 54072.33; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 12453.87; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 34690.26; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 40045.05; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1152.861; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1152.861; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 9222.888 | 323658.95 |  | 323658.95 | 0
01.02.11 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 8140.15 | 17.84 | 145220.28 |  | 2803.02 | 25359.02 | 11087.2 | 25061.28 | 25254.66 | 3957.27 | 20942.02 | 23021.45 | 620.48 | 711.388 | 711.388 | 5691.104 | [6 empty] | 145220.28 |  | 145220.28 | 0
01.02.12 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION | m³ | 8140.15 | 32.71 | 266264.31 |  | 5139.4 | 46496.28 | 20328.61 | 45950.35 | 46304.93 | 7255.73 | 38397.61 | 42210.29 | 1137.65 | 1304.346 | 1304.346 | 10434.768 | [6 empty] | 266264.31 |  | 266264.31 | 0
02 | VEREDAS |  |  |  | 1092700.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279.25 | 121000.14 | 134727.1 | 36469.24 | 93586.79 | 33743.266 | 236202.862 | 404919.192 | 14070.22 | 6702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092700.86 |  | 1092700.86 | 0
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 18010.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.25 | 0 | 2195.15 | 592.69 | 1483.26 | 581.161 | 4068.127 | 6973.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18010.57 |  | 18010.57 | 0
02.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | m² | 6364.16 | 2.83 | 18010.57 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 2116.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 2195.15; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 592.69; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1483.26; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 581.161; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 4068.127; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 6973.932 | 18010.57 |  | 18010.57 | 0
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 131338.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 14951.84 | 16199.65 | 4368.83 | 10847.08 | 3790.4155 | 26532.9085 | 45484.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131338.71 |  | 131338.71 | 0
02.02.01 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m³ | 636.42 | 61.87 | 39375.31 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 4626.64; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 4626.64; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 4799.26; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1295.56; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 3242.61; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1039.23; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 7274.61; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 12470.76 | 39375.31 |  | 39375.31 | 0
02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS EN VEREDAS | m³ | 171.45 | 74.24 | 12728.45 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 0; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1230.9; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 1657.04; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 444.7; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1065.34; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 416.5235; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2915.6645; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4998.282 | 12728.45 |  | 12728.45 | 0
02.02.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN VEREDAS | m² | 6364.16 | 4.75 | 30229.76 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 0; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 3552; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 3684.43; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 994.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 2489.57; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 975.4485; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6828.1395; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 11705.382 | 30229.76 |  | 30229.76 | 0
02.02.04 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 969.44 | 17.84 | 17294.81 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 1600.96; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1955.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 2138.3; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 576.59; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1429.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 479.691; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3357.837; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 5756.292 | 17294.81 |  | 17294.81 | 0
02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 969.44 | 32.71 | 31710.38 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 2935.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 3586.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 3920.62; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1057.19; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 2620.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 879.5225; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6156.6575; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 10554.27 | 31710.38 |  | 31710.38 | 0
02.03 | BASES GRANULAR |  |  |  | 96035.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11284.15 | 11704.86 | 3160.3 | 7908.97 | 3098.8445 | 21691.9115 | 37186.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96035.17 |  | 96035.17 | 0
02.03.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.15M | m² | 6364.16 | 15.09 | 96035.17 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 11284.15; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 11704.86; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3160.3; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 7908.97; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3098.8445; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 21691.9115; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 37186.134 | 96035.17 |  | 96035.17 | 0
02.04 | VEREDAS DE CONCRETO |  |  |  | 772618.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83550.92 | 94320.46 | 25388.13 | 61181.51 | 25408.8765 | 177862.1355 | 304906.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772618.55 |  | 772618.55 | 0
02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENC. PARA VEREDAS | m² | 1720.02 | 73.62 | 126627.87 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 10646.92; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 13993.69; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3767.87; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 8135.01; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 4504.219; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 31529.533; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 54050.628 | 126627.87 |  | 126627.87 | 0
02.04.02 | VEREDAS DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2, E= 0.10M | m² | 6364.16 | 55.8 | 355120.13 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 41276.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 43878.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 11791.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 29245.9; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 11446.393; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 80124.751; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 137356.716 | 355120.13 |  | 355120.13 | 0
02.04.03 | UÑAS DE VEREDAS DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2 | m³ | 171.45 | 369.69 | 63383.35 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 6129.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 8251.48; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2214.44; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 5305.05; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 2074.146; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 14519.022; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 24889.752 | 63383.35 |  | 63383.35 | 0
02.04.04 | ACABADO PULIDO | m² | 6364.16 | 18.73 | 119200.72 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 13854.96; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 14728.52; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3957.84; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 9816.77; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3842.1315; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 26894.9205; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 46105.578 | 119200.72 |  | 119200.72 | 0
02.04.05 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 8580.69 | 11.04 | 94730.82 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 10067.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 11792.93; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3206.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 7562.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3105.055; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 21735.385; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 37260.66 | 94730.82 |  | 94730.82 | 0
02.04.06 | CURADO DE VEREDAS | m² | 6364.16 | 2.13 | 13555.66 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1575.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 1674.95; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 450.09; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1116.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 436.932; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3058.524; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 5243.184 | 13555.66 |  | 13555.66 | 0
02.05 | JUNTAS |  |  |  | 13960.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.64 | 6702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13960.44 |  | 13960.44 | 0
02.05.01 | LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS | m | 1789.8 | 0.31 | 554.84 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 554.84 | 554.84 |  | 554.84 | 0
02.05.02 | JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1" | m | 1789.8 | 7.49 | 13405.6 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 6702.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 6702.8 | 13405.6 |  | 13405.6 | 0
02.06 | OTROS |  |  |  | 60737.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11213.23 | 10306.98 | 2959.29 | 12165.97 | 863.9685 | 6047.7795 | 10367.622 | 6812.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60737.42 |  | 60737.42 | 0
02.06.01 | REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE | u | 164 | 181.25 | 29725 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 6343.75; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 5437.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1631.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 6706.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 480.3125; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3362.1875; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 5763.75 | 29725 |  | 29725 | 0
02.06.02 | REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA | u | 164 | 147.56 | 24199.84 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 4869.48; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 4869.48; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1328.04; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 5459.72; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 383.656; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2685.592; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4603.872 | 24199.84 |  | 24199.84 | 0
02.06.03 | RETIRO Y REPOSICION DE MURETES DE MEDIDORES | u | 2 | 3406.29 | 6812.58 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 6812.58 | 6812.58 |  | 6812.58 | 0
03 | MARTILLO Y RAMPAS |  |  |  | 314046.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.95 | 37736.64 | 11279.52 | 5965.52 | 12188.869 | 85322.083 | 146266.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314046.01 |  | 314046.01 | 0
03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 5201.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.48 | 627.68 | 162.92 | 90.38 | 204.005 | 1428.035 | 2448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.56 |  | 5201.56 | 0
03.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | m² | 1600.48 | 3.25 | 5201.56 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 240.48; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 627.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 162.92; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 90.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 204.005; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1428.035; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 2448.06 | 5201.56 |  | 5201.56 | 0
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 31295.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.66 | 4286.85 | 1035.42 | 458.79 | 1191.2975 | 8339.0825 | 14295.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31295.67 |  | 31295.67 | 0
03.02.01 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m³ | 160.05 | 61.87 | 9902.29 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 457.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 1194.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 310.15; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 172.06; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 388.369; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2718.583; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4660.428 | 9902.29 |  | 9902.29 | 0
03.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS EN MARTILLOS | m³ | 39.2 | 74.24 | 2910.21 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 278.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 654.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 123.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 92.6515; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 648.5605; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1111.818 | 2910.21 |  | 2910.21 | 0
03.02.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN MARTILLOS Y RAMPAS | m² | 1600.48 | 4.75 | 7602.28 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 351.47; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 917.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 238.12; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 132.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 298.1605; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2087.1235; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 3577.926 | 7602.28 |  | 7602.28 | 0
03.02.04 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 215.25 | 17.84 | 3840.06 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 212.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 536.35; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 128.17; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 54.57; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 145.4435; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1018.1045; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1745.322 | 3840.06 |  | 3840.06 | 0
03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 215.25 | 32.71 | 7040.83 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 388.9; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 983.41; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 235; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 100.06; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 266.673; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1866.711; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 3200.076 | 7040.83 |  | 7040.83 | 0
03.03 | BASES GRANULAR |  |  |  | 24151.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.55 | 2914.36 | 756.46 | 419.65 | 947.211 | 6630.477 | 11366.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24151.24 |  | 24151.24 | 0
03.03.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.15M | m² | 1600.48 | 15.09 | 24151.24 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1116.55; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 2914.36; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 756.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 419.65; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 947.211; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6630.477; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 11366.532 | 24151.24 |  | 24151.24 | 0
03.04 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 253397.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12241.26 | 29907.75 | 9324.72 | 4996.7 | 9846.3555 | 68924.4885 | 118156.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253397.54 |  | 253397.54 | 0
03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MARTILLOS | m² | 652.6 | 74.76 | 48788.38 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 2332.51; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 4958.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1586.41; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 794.7; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1955.7965; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 13690.5755; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 23469.558 | 48788.38 |  | 48788.38 | 0
03.04.02 | MARTILLOS Y RAMPAS CONCRETO FC=175KG/CM2 | m² | 1600.48 | 78.8 | 126117.82 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 5830.65; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 15218.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3950.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 2191.43; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 4946.335; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 34624.345; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 59356.02 | 126117.82 |  | 126117.82 | 0
03.04.03 | CONCRETO DE UÑAS DE MARTILLOS FC=175KG/CM2 | m³ | 39.2 | 369.69 | 14491.85 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1386.34; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 3260.67; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 617.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 461.373; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3229.611; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 5536.476 | 14491.85 |  | 14491.85 | 0
03.04.04 | ACABADO PULIDO | m² | 1600.48 | 18.73 | 29976.99 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1385.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 3617.36; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 938.93; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 520.88; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1175.6965; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 8229.8755; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 14108.358 | 29976.99 |  | 29976.99 | 0
03.04.05 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 2772.96 | 11.04 | 30613.48 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1148.27; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 2440.72; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2124.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1430.45; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1173.453; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 8214.171; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 14081.436 | 30613.48 |  | 30613.48 | 0
03.04.06 | CURADO DE MARTILLOS Y RAMPAS | m² | 1600.48 | 2.13 | 3409.02 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 157.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 411.37; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 106.78; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 59.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 133.7015; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 935.9105; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1604.418 | 3409.02 |  | 3409.02 | 0
04 | SARDINELES PERALTADOS |  |  |  | 1005210.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16424.5 | 42718.39 | 110033.9 | 96038.24 | 34358.185 | 214770.337 | 350961.8947 | 41611.5067 | 41611.5067 | 1319.52 | 27681.25 | 27681.25 | 0 | 1005210.48 |  | 1005210.48 | 0
04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 12541.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.16 | 961.88 | 2289.33 | 1937.27 | 1430.582 | 5722.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541.55 |  | 12541.55 | 0
04.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE SARDINELES PERALTADOS | m | 4511.35 | 2.78 | 12541.55 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 200.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 961.88; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2289.33; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1937.27; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1430.582; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 5722.328 | 12541.55 |  | 12541.55 | 0
04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 47697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.34 | 1816.99 | 5078.8 | 4297.95 | 7148.404 | 28593.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47697.1 |  | 47697.1 | 0
04.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINELES | m³ | 406.02 | 61.87 | 25120.46 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 400.92; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 957.13; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2674.64; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 2263.82; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3764.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 15059.16 | 25120.46 |  | 25120.46 | 0
04.02.02 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 446.62 | 17.84 | 7967.7 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 127.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 303.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 848.47; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 717.88; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1194.138; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 4776.552 | 7967.7 |  | 7967.7 | 0
04.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 446.62 | 32.71 | 14608.94 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 233.22; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 556.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1555.69; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1316.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 2189.476; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 8757.904 | 14608.94 |  | 14608.94 | 0
04.03 | CONCRETO SIMPLE DE SARDINEL PERALTADO |  |  |  | 748756.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13236.08 | 38967.43 | 100352.15 | 87845.19 | 25417.7605 | 177924.3235 | 305013.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748756.06 |  | 748756.06 | 0
04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES PERALTADOS | m² | 5515.12 | 72.76 | 401280.13 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 6404.34; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 12528.54; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 37299.69; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 34974.28; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 15503.664; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 108525.648; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 186043.968 | 401280.13 |  | 401280.13 | 0
04.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS | m³ | 406.02 | 397.11 | 161234.6 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 2573.27; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 12366.01; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 29433.79; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 24906.74; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 4597.7395; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 32184.1765; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 55172.874 | 161234.6 |  | 161234.6 | 0
04.03.03 | ACERO FY= 4200 kg/cm2, EN SARDINELES PERALTADOS | kg | 25184.44 | 6.88 | 173268.95 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 4051.43; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 13389.58; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 31864.59; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 26379.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 4879.1685; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 34154.1795; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 58550.022 | 173268.95 |  | 173268.95 | 0
04.03.04 | CURADO DE SARDINEL PERALTADO | m² | 6090.32 | 2.13 | 12972.38 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 207.04; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 683.3; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1754.08; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1584.19; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 437.1885; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3060.3195; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 5246.262 | 12972.38 |  | 12972.38 | 0
04.04 | ACABADOS |  |  |  | 194896.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.92 | 972.09 | 2313.62 | 1957.83 | 361.4385 | 2530.0695 | 45948.7687 | 41611.5067 | 41611.5067 | 0 | 27681.25 | 27681.25 | 0 | 194896.25 |  | 194896.25 | 0
04.04.01 | ACABADO PULIDO | m² | 676.7 | 18.73 | 12674.59 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 202.28; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 972.09; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2313.62; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 1957.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 361.4385; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2530.0695; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4337.262 | 12674.59 |  | 12674.59 | 0
04.04.02 | VESTIDURA DE DERRAMES CON BORDES BOLEADOS | m | 4511.35 | 28.12 | 126859.16 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 2024.64; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 41611.5067; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 41611.5067; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 41611.5067 | 126859.16 |  | 126859.16 | 0
04.04.03 | PINTADO DE LAS CARA VISTA DEL SARDINEL PERALTADO | m² | 2538.4 | 21.81 | 55362.5 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 27681.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 27681.25 | 55362.5 |  | 55362.5 | 0
04.05 | JUNTAS |  |  |  | 1319.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.52 | 0 | 0 | 0 | 1319.52 |  | 1319.52 | 0
04.05.01 | LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS | m | 169.17 | 0.31 | 52.44 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 52.44 | 52.44 |  | 52.44 | 0
04.05.02 | JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1" | m | 169.17 | 7.49 | 1267.08 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 1267.08 | 1267.08 |  | 1267.08 | 0
05 | SARDINELES SUMERGIDOS |  |  |  | 2176817.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518.2024 | 229663.8216 | 510364.048 | 510364.048 | 0 | 1751.44 | 1617.54 | 0 | 0 | 1279279.1 |  | 1279279.1 | 897538.13
05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 28565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.8078 | 5245.2702 | 11656.156 | 11656.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29140.39 |  | 29140.39 | -574.59
05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m | 11517.94 | 2.53 | 28565.8 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 582.8078; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 5245.2702; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 11656.156; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 11656.156 | 29140.39 |  | 29140.39 | -574.59
05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 479505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.7992 | 43855.1928 | 97455.984 | 97455.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243639.96 |  | 243639.96 | 235865.34
05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINELES | m³ | 675.96 | 61.87 | 90114.89 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 836.433; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 7527.897; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 16728.66; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 16728.66 | 41821.65 |  | 41821.65 | 48293.24
05.02.02 | EXCAVACION EN LADO DEL SARDINEL SUMERGIDO PARA ENCOFRADO | m³ | 1126.6 | 61.87 | 122935.07 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1394.0548; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 12546.4932; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 27881.096; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 27881.096 | 69702.74 |  | 69702.74 | 53232.33
05.02.03 | RELLENO DE TERRENO NATURAL EN LADO DEL JARDIN | m³ | 844.94 | 93.34 | 185465.65 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1577.334; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 14196.006; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 31546.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 31546.68 | 78866.7 |  | 78866.7 | 106598.95
05.02.04 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 1053.39 | 17.84 | 28582.71 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 375.8496; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3382.6464; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 7516.992; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 7516.992 | 18792.48 |  | 18792.48 | 9790.23
05.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MAQUINA | m³ | 1053.39 | 32.71 | 52406.98 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 689.1278; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6202.1502; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 13782.556; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 13782.556 | 34456.39 |  | 34456.39 | 17950.59
05.03 | CONCRETO DE SARDINEL SUMERGIDOS |  |  |  | 1633722.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415.4028 | 174738.6252 | 388308.056 | 388308.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970770.14 |  | 970770.14 | 662951.89
05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO | m² | 9012.75 | 67.94 | 935860.59 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 12246.5248; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 110218.7232; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 244930.496; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 244930.496 | 612326.24 |  | 612326.24 | 323534.35
05.03.02 | CONCRETO EN SARDINEL F'C=175 KG/CM2 | m³ | 675.96 | 282.33 | 411219.29 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3816.8758; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 34351.8822; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 76337.516; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 76337.516 | 190843.79 |  | 190843.79 | 220375.5
05.03.03 | ACERO FY= 4200 kg/cm2, EN SARDINELES SUMERGIDOS | kg | 23825.6 | 6.88 | 283034.74 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3278.4026; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 29505.6234; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 65568.052; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 65568.052 | 163920.13 |  | 163920.13 | 119114.61
05.03.04 | CURADO DE SARDINEL SUMERGIDO | m² | 1727.69 | 2.13 | 3607.41 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 73.5996; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 662.3964; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1471.992; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 1471.992 | 3679.98 |  | 3679.98 | -72.57
05.04 | ACABADOS |  |  |  | 31721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.1926 | 5824.7334 | 12943.852 | 12943.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.63 |  | 32359.63 | -638.13
05.04.01 | ACABADO PULIDO | m² | 1727.69 | 18.73 | 31721.5 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 647.1926; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 5824.7334; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 12943.852; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 12943.852 | 32359.63 |  | 32359.63 | -638.13
05.05 | JUNTAS |  |  |  | 3302.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.44 | 1617.54 | 0 | 0 | 3368.98 |  | 3368.98 | -66.38
05.05.01 | LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS | m | 431.92 | 0.31 | 131.26 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 133.9 | 133.9 |  | 133.9 | -2.64
05.05.02 | JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1" | m | 431.92 | 7.49 | 3171.34 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 1617.54; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 1617.54 | 3235.08 |  | 3235.08 | -63.74
06 | ADOQUINES |  |  |  | 1381603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138160.33 | 138160.33 | 332361.118 | 462630.928 | 310290.594 | 0 | 1381603.3 |  | 1381603.3 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 28496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.698 | 2849.698 | 11398.792 | 11398.792 | 0 | 0 | 28496.98 |  | 28496.98 | 0
06.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ADOQUINES | m² | 10713.15 | 2.66 | 28496.98 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 2849.698; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 2849.698; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 11398.792; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 11398.792 | 28496.98 |  | 28496.98 | 0
06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 527783.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52778.319 | 52778.319 | 155897.7 | 183505.488 | 82823.364 | 0 | 527783.19 |  | 527783.19 | 0
06.02.01 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m³ | 2142.63 | 61.87 | 132564.52 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 13256.452; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 13256.452; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 53025.808; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 53025.808 | 132564.52 |  | 132564.52 | 0
06.02.02 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 2356.89 | 17.84 | 42046.92 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 4204.692; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 4204.692; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 16818.768; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 16818.768 | 42046.92 |  | 42046.92 | 0
06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 2356.89 | 32.71 | 77093.87 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 7709.387; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 7709.387; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 30837.548; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 30837.548 | 77093.87 |  | 77093.87 | 0
06.02.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.20 | m² | 10713.15 | 20.46 | 219191.05 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 21919.105; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 21919.105; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 43838.21; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 65757.315; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 65757.315 | 219191.05 |  | 219191.05 | 0
06.02.05 | CAMA DE ARENA GRUESA DE 2'' | m² | 10713.15 | 5.31 | 56886.83 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 5688.683; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 5688.683; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 11377.366; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 17066.049; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 17066.049 | 56886.83 |  | 56886.83 | 0
06.03 | ACABADOS |  |  |  | 825323.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82532.313 | 82532.313 | 165064.626 | 267726.648 | 227467.23 | 0 | 825323.13 |  | 825323.13 | 0
06.03.01 | REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO | m² | 9948.15 | 72.05 | 716764.21 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 71676.421; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 71676.421; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 143352.842; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 215029.263; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 215029.263 | 716764.21 |  | 716764.21 | 0
06.03.02 | REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO COLOR PLOMO | m² | 765.01 | 87.71 | 67099.03 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 6709.903; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 6709.903; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 13419.806; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 40259.418 | 67099.03 |  | 67099.03 | 0
06.03.03 | SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA | m² | 10713.15 | 3.87 | 41459.89 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 4145.989; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 4145.989; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 8291.978; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 12437.967; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 12437.967 | 41459.89 |  | 41459.89 | 0
07 | AREAS VERDES |  |  |  | 1183238.27 | 0 | 0 | 34913.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117815.286 | 117815.286 | 107357.216 | 107357.216 | 107357.216 | 295311.365 | 295311.365 | 1183238.27 |  | 1183238.27 | 0
07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 1183238.27 | 0 | 0 | 34913.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117815.286 | 117815.286 | 107357.216 | 107357.216 | 107357.216 | 295311.365 | 295311.365 | 1183238.27 |  | 1183238.27 | 0
07.01.01 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m³ | 552.1 | 61.87 | 34158.43 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 21361.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 6398.595; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 6398.595 | 34158.43 |  | 34158.43 | 0
07.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 662.52 | 32.71 | 21671.03 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 13552.08; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4059.475; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 4059.475 | 21671.03 |  | 21671.03 | 0
07.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m² | 11042.08 | 14.16 | 156355.85 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 78177.925; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 78177.925 | 156355.85 |  | 156355.85 | 0
07.01.04 | COLOCACION DE BLOCK GRASS | m² | 7683.74 | 45.35 | 348457.61 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 69691.522; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 69691.522; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 69691.522; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 69691.522; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 69691.522 | 348457.61 |  | 348457.61 | 0
07.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS NATURAL | m² | 11042.08 | 23.62 | 260813.93 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 130406.965; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 130406.965 | 260813.93 |  | 260813.93 | 0
07.01.06 | SEMBRADO DE PALMERAS INCL. SUMIN. Y COLOCACION | u | 201 | 862.95 | 173452.95 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 86726.475; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 86726.475 | 173452.95 |  | 173452.95 | 0
07.01.07 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA BLOCK GRASS E=0.20 | m² | 7683.74 | 20.46 | 157209.32 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 31441.864; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 31441.864; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 31441.864; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 31441.864; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 31441.864 | 157209.32 |  | 157209.32 | 0
07.01.08 | CAMA DE ARENA GRUESA E= 3 cm | m² | 7683.74 | 4.05 | 31119.15 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 6223.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 6223.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 6223.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 6223.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 6223.83 | 31119.15 |  | 31119.15 | 0
08 | PAVIMENTACIÓN |  |  |  | 7602791.07 | 0 | 105346.48 | 1064951.14 | 180219.96 | 459019.89 | 1126791.82 | 115194.95 | 493663.15 | 543100.05 | 10493.73 | 79249.2005 | 79249.2005 | 713242.8045 | 713242.8045 | 1864701.15 | 54324.74 | 0 | 0 | 0 | 7602791.07 |  | 7602791.07 | 0
08.01 | TRAMO I |  |  |  | 3796814.06 | 0 | 0 | 411980.01 | 180219.96 | 285124.07 | 1013810.78 | 115194.95 | 493663.15 | 451202.55 | -4505.96 | 20440.678 | 20440.678 | 183966.102 | 183966.102 | 441310.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796814.06 |  | 3796814.06 | 0
08.01.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 32440.75 | 0 | 0 | 8118.96 | 2607.53 | 5906.63 | 15807.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32440.75 |  | 32440.75 | 0
08.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m² | 19542.62 | 1.66 | 32440.75 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 8118.96; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 2607.53; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 5906.63; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 15807.63 | 32440.75 |  | 32440.75 | 0
08.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1481497.97 | 0 | 0 | 269057.85 | 120122.83 | 184062.24 | 246850.82 | 74463.59 | 186066.5 | 56063.47 | 0 | 17240.5335 | 17240.5335 | 155164.8015 | 155164.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481497.97 |  | 1481497.97 | 0
08.01.02.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION | m³ | 17058.88 | 11.35 | 193618.29 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 31334.97; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 14602.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 22117.06; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 29055.89; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 8442.39; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 23956.45; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 7329.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 2838.974; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2838.974; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 25550.766; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 25550.766 | 193618.29 |  | 193618.29 | 0
08.01.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE DE PAVIMENTOS | m² | 19542.62 | 8.54 | 166893.97 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 34843.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 14859.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 24595.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 31683.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 9945.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 26580.75; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 7843.11; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 827.1515; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 827.1515; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 7444.3635; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 7444.3635 | 166893.97 |  | 166893.97 | 0
08.01.02.03 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10M (over max 4") | m² | 19542.62 | 23.08 | 451043.67 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 94166.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 40159.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 60861.96; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 85626.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 26878.97; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 52680.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 15544.18; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 3756.303; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 3756.303; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 33806.727; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 33806.727 | 451043.67 |  | 451043.67 | 0
08.01.02.04 | TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA | m³ | 5.59 | 62.03 | 346.75 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 346.75 | 346.75 |  | 346.75 | 0
08.01.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 20470.66 | 32.71 | 669595.29 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 108366.53; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 50501.23; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 76488.02; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 100484.73; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 29196.55; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 82849.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 25346.93; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 9818.105; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 9818.105; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 88362.945; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 88362.945 | 669595.29 |  | 669595.29 | 0
08.01.03 | SUB BASES Y BASES |  |  |  | 645688.16 | 0 | 0 | 134803.2 | 57489.6 | 95155.2 | 122578.4 | 38478.38 | 34134.38 | 99046.11 | 0 | 3200.1445 | 3200.1445 | 28801.3005 | 28801.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645688.16 |  | 645688.16 | 0
08.01.03.01 | SUB BASE GRANULA E=0.26M | m² | 19542.62 | 16.55 | 323430.36 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 67524; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 28797; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 47664; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 61400.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 19274.13; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 34134.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 32576.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1602.9685; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1602.9685; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 14426.7165; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 14426.7165 | 323430.36 |  | 323430.36 | 0
08.01.03.02 | BASE GRANULAR E=0.20M | m² | 19542.62 | 16.49 | 322257.8 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 67279.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 28692.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 47491.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 61177.9; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 19204.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 66469.13; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 1597.176; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 1597.176; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 14374.584; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 14374.584 | 322257.8 |  | 322257.8 | 0
08.01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 1615783.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618435.5 | 0 | 267266.56 | 288770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441310.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615783.82 |  | 1615783.82 | 0
08.01.04.01 | IMPRIMACION ASFALTICA | m² | 19542.62 | 10.31 | 201484.41 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 81552.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 33661.63; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 41558.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 44712.36 | 201484.41 |  | 201484.41 | 0
08.01.04.02 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 3'' | m² | 19542.62 | 69.32 | 1354694.42 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 536883.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 233604.93; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 247212.45; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 336993.64 | 1354694.42 |  | 1354694.42 | 0
08.01.04.03 | SELLADO ASFÁLTICO | m² | 19542.62 | 3.05 | 59604.99 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 59604.99 | 59604.99 |  | 59604.99 | 0
08.01.05 | OTROS |  |  |  | 21403.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.43 | 2252.98 | 6195.71 | 7322.2 | -4505.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21403.36 |  | 21403.36 | 0
08.01.05.01 | NIVELACION DE LOSA Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO | u | 38 | 373.38 | 14188.44 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 6720.84; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 1493.52; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 4107.18; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 4853.94; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: -2987.04 | 14188.44 |  | 14188.44 | 0
08.01.05.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA DE TECHO DE BUZON | kg | 1048.68 | 6.88 | 7214.92 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 3417.59; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 759.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 2088.53; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2468.26; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: -1518.92 | 7214.92 |  | 7214.92 | 0
08.02 | TRAMO II |  |  |  | 3805977.01 | 0 | 105346.48 | 652971.13 | 0 | 173895.82 | 112981.04 | 0 | 0 | 91897.5 | 14999.69 | 58808.5225 | 58808.5225 | 529276.7025 | 529276.7025 | 1423390.16 | 54324.74 | 0 | 0 | 0 | 3805977.01 |  | 3805977.01 | 0
08.02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 29566.91 | 0 | 6797.43 | 12041.74 | 0 | 2141.32 | 8586.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29566.91 |  | 29566.91 | 0
08.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m² | 17811.39 | 1.66 | 29566.91 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 6797.43; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 12041.74; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 2141.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 8586.42 | 29566.91 |  | 29566.91 | 0
08.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1708546.04 | 0 | 98549.05 | 406793.79 | 0 | 120165.3 | 68679.02 | 0 | 0 | 85928.7 | 0 | 46421.509 | 46421.509 | 417793.581 | 417793.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708546.04 |  | 1708546.04 | 0
08.02.02.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION | m³ | 21058.21 | 11.35 | 239010.68 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 22104.47; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 42521.3; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 16490.76; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 8161.56; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 11609.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 6906.1565; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6906.1565; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 62155.4085; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 62155.4085 | 239010.68 |  | 239010.68 | 0
08.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE DE PAVIMENTOS | m² | 17811.39 | 8.54 | 152109.27 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 60463.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 13322.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 9223.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 12810; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 2814.5235; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 2814.5235; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 25330.7115; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 25330.7115 | 152109.27 |  | 152109.27 | 0
08.02.02.03 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.15M (over max. 4") | m² | 17811.39 | 21.36 | 380451.29 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 151228.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 33321.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 23068.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 21360; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 7573.6045; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 7573.6045; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 68162.4405; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 68162.4405 | 380451.29 |  | 380451.29 | 0
08.02.02.04 | TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA | m³ | 89.12 | 62.03 | 5528.11 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 5528.11 | 5528.11 |  | 5528.11 | 0
08.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 28475.9 | 32.71 | 931446.69 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 76444.58; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 147052.38; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 57030.54; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 28225.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 40149.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 29127.2245; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 29127.2245; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 262145.0205; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 262145.0205 | 931446.69 |  | 931446.69 | 0
08.02.03 | SUB BASES Y BASES |  |  |  | 589022.67 | 0 | 0 | 234135.6 | 0 | 51589.2 | 35715.6 | 0 | 0 | 5968.8 | 13873.2 | 12387.0135 | 12387.0135 | 111483.1215 | 111483.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589022.67 |  | 589022.67 | 0
08.02.03.01 | SUB BASE GRANULAR E=0.26M | m² | 17811.39 | 16.58 | 295312.85 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 117386.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 25864.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 17906.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 5968.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 3979.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 6210.3625; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6210.3625; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 55893.2625; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 55893.2625 | 295312.85 |  | 295312.85 | 0
08.02.03.02 | BASE GRANULAR E=20 m | m² | 17811.39 | 16.49 | 293709.82 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 116749.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 25724.4; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 17809.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 9894; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 6176.651; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 6176.651; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 55589.859; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 55589.859 | 293709.82 |  | 293709.82 | 0
08.02.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 1472645.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418320.98 | 54324.74 | 0 | 0 | 0 | 1472645.72 |  | 1472645.72 | 0
08.02.04.01 | IMPRIMACION ASFALTICA | m² | 17811.39 | 10.31 | 183635.43 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 183635.43 | 183635.43 |  | 183635.43 | 0
08.02.04.02 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 3'' | m² | 17811.39 | 69.32 | 1234685.55 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 1234685.55 | 1234685.55 |  | 1234685.55 | 0
08.02.04.03 | SELLADO ASFÁLTICO | m² | 17811.39 | 3.05 | 54324.74 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 54324.74 | 54324.74 |  | 54324.74 | 0
08.02.05 | OTROS |  |  |  | 6195.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.67 |  | 6195.67 | 0
08.02.05.01 | NIVELACION DE LOSA Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO | u | 11 | 373.38 | 4107.18 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 746.76; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 3360.42 | 4107.18 |  | 4107.18 | 0
08.02.05.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA DE TECHO DE BUZON | kg | 303.56 | 6.88 | 2088.49 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 379.73; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 1708.76 | 2088.49 |  | 2088.49 | 0
09 | SEÑALIZACION VIAL Y SEMAFORIZACION |  |  |  | 304852.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91322.18 | 69648.27 | 69648.27 | 74234.04 | 304852.76 |  | 304852.76 | 0
09.01 | SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 304852.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91322.18 | 69648.27 | 69648.27 | 74234.04 | 304852.76 |  | 304852.76 | 0
09.01.01 | SEÑAL INFORMATIVA | u | 40 | 349.63 | 13985.2 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 13985.2 | 13985.2 |  | 13985.2 | 0
09.01.02 | SEÑAL PREVENTIVA | u | 38 | 322.03 | 12237.14 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 12237.14 | 12237.14 |  | 12237.14 | 0
09.01.03 | SEÑAL REGLAMENTARIA | u | 56 | 322.03 | 18033.68 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 18033.68 | 18033.68 |  | 18033.68 | 0
09.01.04 | POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES | u | 134 | 351.24 | 47066.16 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 47066.16 | 47066.16 |  | 47066.16 | 0
09.01.05 | MARCAS EN EL PAVIMENTO | m² | 1167.51 | 54.49 | 63617.62 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 21205.8733; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 21205.8733; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 21205.8733 | 42411.7467 |  | 63617.62 | 0
09.01.06 | PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA | m | 17509.3 | 8.3 | 145327.19 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 48442.3967; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 48442.3967; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 48442.3967 | 96884.7933 |  | 145327.19 | 0
09.01.07 | PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | m² | 111.28 | 14.82 | 1649.17 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 1649.17 | 1649.17 |  | 1649.17 | 0
09.01.08 | REDUCTOR DE CAUCHO | u | 20 | 146.83 | 2936.6 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 2936.6 | 2936.6 |  | 2936.6 | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 5759471.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61884.15 | 12029.19 | 2113.5285 | 2113.5285 | 30410.513 | 354945.4283 | 1158627.1633 | 903756.6283 | 1280546.6 | 1313723.2 | 639321.9 | 5759471.83 |  | 5759471.83 | 0
10.01 | PRELIMINARES |  |  |  | 3196609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639321.9 | 639321.9 | 639321.9 | 639321.9 | 639321.9 | 3196609.5 |  | 3196609.5 | 0
10.01.01 | REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION | u | 38 | 22033.89 | 837287.82 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 167457.564; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 167457.564; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 167457.564; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 167457.564; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 167457.564 | 837287.82 |  | 837287.82 | 0
10.01.02 | REUBICACION DE POSTES DE BAJA TENSION | u | 232 | 10169.49 | 2359321.68 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 471864.336; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 471864.336; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 471864.336; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 471864.336; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 471864.336 | 2359321.68 |  | 2359321.68 | 0
10.02 | SEMAFORIZACION |  |  |  | 704035.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61884.15 | 12029.19 | 2113.5285 | 2113.5285 | 30410.513 | 34637.57 | 198997.405 | 26004.065 | 151334.72 | 184511.32 | 0 | 704035.99 |  | 704035.99 | 0
10.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 16262.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788.2 | 480.11 | 399.711 | 399.711 | 3197.688 | 3997.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16262.53 |  | 16262.53 | 0
10.02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | m³ | 262.85 | 61.87 | 16262.53 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 7788.2; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 480.11; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 399.711; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 399.711; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 3197.688; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 3997.11 | 16262.53 |  | 16262.53 | 0
10.02.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 16608.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.04 | 490.34 | 408.2165 | 408.2165 | 3265.732 | 4082.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16608.71 |  | 16608.71 | 0
10.02.02.01 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 328.56 | 17.84 | 5861.51 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 2807.12; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 173.05; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 144.067; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 144.067; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1152.536; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 1440.67 | 5861.51 |  | 5861.51 | 0
10.02.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 328.56 | 32.71 | 10747.2 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 5146.92; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 317.29; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 264.1495; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 264.1495; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 2113.196; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 2641.495 | 10747.2 |  | 10747.2 | 0
10.02.03 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 40973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.49 | 7054.49 | 1305.601 | 1305.601 | 10444.808 | 13056.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40973 |  | 40973 | 0
10.02.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 P/DADOS EN SEMÁFOROS | m³ | 45.41 | 397.11 | 18032.77 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3670.73; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 3474.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 544.394; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 544.394; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4355.152; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 5443.94 | 18032.77 |  | 18032.77 | 0
10.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN SEMÁFOROS | m² | 220.62 | 75.13 | 16575.18 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 3062.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 2781.61; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 536.5485; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 536.5485; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4292.388; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 5365.485 | 16575.18 |  | 16575.18 | 0
10.02.03.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 GRADO 60 EN SEMAFOROS | kg | 1020.04 | 6.24 | 6365.05 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 1073.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 798.72; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 11: 224.6585; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 224.6585; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 1797.268; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 2246.585 | 6365.05 |  | 6365.05 | 0
10.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 176997.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172993.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176997.59 |  | 176997.59 | 0
10.02.04.01 | SUMNISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y ACCES PARA SEMÁFORO VEHICULAR TIPO SEMIPORTICO O BANDERA | u | 13 | 11280.53 | 146646.89 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 146646.89 | 146646.89 |  | 146646.89 | 0
10.02.04.02 | POSTE PARA SEMAFORO (L=6.00M.) | u | 3 | 957.75 | 2873.25 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 957.75; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 1915.5 | 2873.25 |  | 2873.25 | 0
10.02.04.03 | POSTE PARA SEMAFORO PEATONAL (L=4M) | u | 24 | 609.3 | 14623.2 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 3046.5; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 11576.7 | 14623.2 |  | 14623.2 | 0
10.02.04.04 | PORTICO PARA SEMAFORO (L=30M) | u | 1 | 12854.25 | 12854.25 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 12854.25 | 12854.25 |  | 12854.25 | 0
10.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS PARA SEMAFORIZACION |  |  |  | 203342.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26004.065 | 26004.065 | 151334.72 | 0 | 0 | 203342.85 |  | 203342.85 | 0
10.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL DE 4x1.5mm2 | m | 1720 | 15.86 | 27279.2 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 27279.2 | 27279.2 |  | 27279.2 | 0
10.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL DE 3x1.5mn2 | m | 1720 | 12.18 | 20949.6 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 20949.6 | 20949.6 |  | 20949.6 | 0
10.02.05.03 | SUMINISTRO E INSTALA CABLE DE ACOMETIDA 2x4 MM2 | m | 1720 | 13.63 | 23443.6 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 23443.6 | 23443.6 |  | 23443.6 | 0
10.02.05.04 | SUMINISTRO E INSTALA CABLE ELECTRICO 1X10 MM2 TW | m | 290 | 13.9 | 4031 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 4031 | 4031 |  | 4031 | 0
10.02.05.05 | CAJA DE PASE TIPO CE-2 | u | 41 | 886.73 | 36355.93 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 18177.965; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 18177.965 | 36355.93 |  | 36355.93 | 0
10.02.05.06 | CANALIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Ø 3" | m | 570 | 27.46 | 15652.2 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 7826.1; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 7826.1 | 15652.2 |  | 15652.2 | 0
10.02.05.07 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | u | 6 | 3855.22 | 23131.32 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 23131.32 | 23131.32 |  | 23131.32 | 0
10.02.05.08 | SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) | u | 5 | 10500 | 52500 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 52500 | 52500 |  | 52500 | 0
10.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO |  |  |  | 165839.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165839.43 | 0 | 165839.43 |  | 165839.43 | 0
10.02.06.01 | CONTROLADOR DE TRÁFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | u | 5 | 7086.15 | 35430.75 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 35430.75 | 35430.75 |  | 35430.75 | 0
10.02.06.02 | SEMÁFORO ADOSADO VEHICULAR IC-3L CON LED´S | u | 33 | 1971.21 | 65049.93 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 65049.93 | 65049.93 |  | 65049.93 | 0
10.02.06.03 | SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S | u | 24 | 1578.5 | 37884 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 37884 | 37884 |  | 37884 | 0
10.02.06.04 | SEMAFORO LED CONTADOR HORARIO 300 mm ADOSADO O SUSPENDIDO (SUMINISTRO E INSTALACION) | u | 15 | 1831.65 | 27474.75 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 27474.75 | 27474.75 |  | 27474.75 | 0
10.02.07 | VARIOS |  |  |  | 84011.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38335.42 | 0 | 0 | 0 | 13502.285 | 13502.285 | 0 | 0 | 0 | 18671.89 | 0 | 84011.88 |  | 84011.88 | 0
10.02.07.01 | DUCTO DE CONCRETO | m | 269.31 | 242.62 | 65339.99 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 38335.42; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 13502.285; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 13502.285 | 65339.99 |  | 65339.99 | 0
10.02.07.02 | BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO | u | 43 | 434.23 | 18671.89 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 18671.89 | 18671.89 |  | 18671.89 | 0
10.03 | PANELES SOLARES |  |  |  | 1858826.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320307.8583 | 320307.8583 | 238430.6633 | 489889.98 | 489889.98 | 0 | 1858826.34 |  | 1858826.34 | 0
10.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 130296.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65148.18 | 65148.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130296.36 |  | 130296.36 | 0
10.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | m³ | 2105.97 | 61.87 | 130296.36 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 65148.18; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 65148.18 | 130296.36 |  | 130296.36 | 0
10.03.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 33458.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729.015 | 16729.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33458.03 |  | 33458.03 | 0
10.03.02.01 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 661.88 | 17.84 | 11807.94 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 5903.97; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 5903.97 | 11807.94 |  | 11807.94 | 0
10.03.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m³ | 661.88 | 32.71 | 21650.09 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 10825.045; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 10825.045 | 21650.09 |  | 21650.09 | 0
10.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y PANELES SOLARES |  |  |  | 1695071.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238430.6633 | 238430.6633 | 238430.6633 | 489889.98 | 489889.98 | 0 | 1695071.95 |  | 1695071.95 | 0
10.03.03.01 | COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA | m | 601.71 | 12.68 | 7629.68 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 2543.2267; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 2543.2267; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 2543.2267 | 7629.68 |  | 7629.68 | 0
10.03.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 2"-P | m | 5014.22 | 27.46 | 137690.48 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 45896.8267; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 45896.8267; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 45896.8267 | 137690.48 |  | 137690.48 | 0
10.03.03.03 | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO | m² | 5014.22 | 20.46 | 102590.94 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 34196.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 34196.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 34196.98 | 102590.94 |  | 102590.94 | 0
10.03.03.04 | COLOCACIÓN DE CAJA DE PASE | u | 531 | 880.19 | 467380.89 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 155793.63; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 155793.63; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 155793.63 | 467380.89 |  | 467380.89 | 0
10.03.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE LUMINARIA CON PANELES SOLARES | u | 531 | 1845.16 | 979779.96 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 489889.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 489889.98 | 979779.96 |  | 979779.96 | 0
11 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 504636.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29543.68 | 247235.735 | 227857.105 | 504636.52 |  | 504636.52 | 0
11.01 | TACHOS DE BASURA |  |  |  | 34577.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34577.12 | 0 | 34577.12 |  | 34577.12 | 0
11.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.77 | 0 | 1104.77 |  | 1104.77 | 0
11.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL | m³ | 11.29 | 61.87 | 698.51 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 698.51 | 698.51 |  | 698.51 | 0
11.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 12.42 | 32.71 | 406.26 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 406.26 | 406.26 |  | 406.26 | 0
11.01.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 21509.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21509.85 | 0 | 21509.85 |  | 21509.85 | 0
11.01.02.01 | CONCRETO F"C=175 KG/CM2 PARA LOSAS DE FONDO - PISO | m³ | 11.29 | 442.7 | 4998.08 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 4998.08 | 4998.08 |  | 4998.08 | 0
11.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA | m² | 225.79 | 72.87 | 16453.32 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 16453.32 | 16453.32 |  | 16453.32 | 0
11.01.02.03 | CURADO DE LOSA DE CONCRETO | m² | 27.44 | 2.13 | 58.45 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 58.45 | 58.45 |  | 58.45 | 0
11.01.03 | ACABADOS |  |  |  | 11962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962.5 | 0 | 11962.5 |  | 11962.5 | 0
11.01.03.01 | ACABADO PULIDO e=1cm | m² | 27.44 | 24.4 | 669.54 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 669.54 | 669.54 |  | 669.54 | 0
11.01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA | u | 48 | 235.27 | 11292.96 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 11292.96 | 11292.96 |  | 11292.96 | 0
11.02 | BANCAS DE MADERA |  |  |  | 59087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29543.68 | 29543.68 | 0 | 59087.36 |  | 59087.36 | 0
11.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS |  |  |  | 59087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29543.68 | 29543.68 | 0 | 59087.36 |  | 59087.36 | 0
11.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS | u | 64 | 923.24 | 59087.36 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 29543.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 29543.68 | 59087.36 |  | 59087.36 | 0
11.03 | SUMIISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS |  |  |  | 272782.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136391.375 | 136391.375 | 272782.75 |  | 272782.75 | 0
11.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE BOLARDOS | u | 365 | 747.35 | 272782.75 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 136391.375; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 136391.375 | 272782.75 |  | 272782.75 | 0
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES |  |  |  | 10398.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398.96 | 10398.96 |  | 10398.96 | 0
11.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | u | 606 | 17.16 | 10398.96 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 10398.96 | 10398.96 |  | 10398.96 | 0
11.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIGIMNASIO |  |  |  | 15047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15047 | 15047 |  | 15047 | 0
11.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIGIMNASIO | glb | 1 | 15047 | 15047 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 15047 | 15047 |  | 15047 | 0
11.06 | GUARDAVIA |  |  |  | 19296.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19296.21 | 19296.21 |  | 19296.21 | 0
11.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAVIA | m | 97 | 198.93 | 19296.21 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 19296.21 | 19296.21 |  | 19296.21 | 0
11.07 | TOPELLANTAS |  |  |  | 93447.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46723.56 | 46723.56 | 93447.12 |  | 93447.12 | 0
11.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS | u | 793 | 117.84 | 93447.12 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 46723.56; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 46723.56 | 93447.12 |  | 93447.12 | 0
12 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 85297.08 | 43398.54 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 85297.08 |  | 85297.08 | 0
12.01 | ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | u | 1 | 1500 | 1500 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 1500 | 1500 |  | 1500 | 0
12.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 83797.08 | 83797.08 | 41898.54 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2513.91 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 2141.4833 | 83797.08 |  | 83797.08 | 0
13 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 556069.77 | 10557.61 | 17739.48 | 45678.64 | 16878.64 | 16878.64 | 45678.64 | 16878.64 | 16878.64 | 45678.64 | 16878.64 | 16878.64 | 45678.64 | 16878.64 | 16878.64 | 45678.64 | 34780.55 | 34211.74 | 61874.03 | 33484.0416 | 556069.7716 |  | 556069.7716 | -0.0015789
13.01 | MANEJO DE EFLUENTE Y RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  | 43122 | 2500 | 1933.33 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6688.67 | 43122 |  | 43122 | 0
13.01.01 | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS | mes | 18 | 2000 | 36000 | 400 | 1933.33 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1666.67 | 36000 |  | 36000 | 0
13.01.02 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDO NO PELIGROSO | u | 6 | 350 | 2100 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 2100 | 2100 |  | 2100 | 0
13.01.03 | GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | glb | 1 | 5022 | 5022 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 5022 | 5022 |  | 5022 | 0
13.02 | PLAN DE SEÑALIZACION |  |  |  | 28442.03 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1137.71 | 0 | 0 | 28442.03 |  | 28442.03 | 0
13.02.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE PLAN AMBIENTAL Y SEGURIDAD | glb | 1 | 28442.03 | 28442.03 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1706.52 | 1137.71 |  |  | 28442.03 |  | 28442.03 | 0
13.03 | PLAN DE AREAS AUXILIARES |  |  |  | 149498.1 | 1661.09 | 8056.29 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 6893.5211 | 149498.1011 |  | 149498.1011 | -0.0010526
13.03.01 | RIEGO PARA MITIGACION DEL POLVO | mes | 18 | 8305.45 | 149498.1 | 1661.09 | 8056.29 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 8305.45 | 6893.5211 | 149498.1011 |  | 149498.1011 | -0.0010526
13.04 | PLAN DE ASUNTOS AMBIENTALES |  |  |  | 39600 | 440 | 2126.67 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1833.3305 | 39600.0005 |  | 39600.0005 | -0.00052632
13.04.01 | CAPACITACION DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES SOBRE EDUCACION AMBIENTAL | mes | 18 | 2200 | 39600 | 440 | 2126.67 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1833.3305 | 39600.0005 |  | 39600.0005 | -0.00052632
13.05 | PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 217800 | 1250 | 3750 | 31300 | 2500 | 2500 | 31300 | 2500 | 2500 | 31300 | 2500 | 2500 | 31300 | 2500 | 2500 | 31300 | 2500 | 2500 | 31300 | 0 | 217800 |  | 217800 | 0
13.05.01 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL | pto | 36 | 1250 | 45000 | 1250 | 3750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 45000 |  | 45000 | 0
13.05.02 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 36 | 4800 | 172800 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 28800; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 28800; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 28800; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 12: 28800; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 28800; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 28800 | 172800 |  | 172800 | 0
13.06 | PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  | 6000 | 3000 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.61 | 6000 |  | 6000 | 0
13.06.01 | RECURSO PARA RESPUESTA ANTE PLAN DE CONTIGENCIA | glb | 1 | 6000 | 6000 | 3000 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.61 | 6000 |  | 6000 | 0
13.07 | PLAN DE REFORESTACION |  |  |  | 71607.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17901.91 | 17901.91 | 17901.91 | 17901.91 | 71607.64 |  | 71607.64 | 0
13.07.01 | ARBORIZACIÓN CON FINES DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL URBANA | glb | 1 | 71607.64 | 71607.64 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 17901.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 17: 17901.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 18: 17901.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 19: 17901.91 | 71607.64 |  | 71607.64 | 0
14 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR |  |  |  | 7645420.38 | 428217.89 | 1377219.09 | 1209516.15 | 188849.06 | 179103.81 | 354561.81 | 208372.66 | 256453.41 | 133193.6 | 133621.62 | 115973.11 | 115973.11 | 367573.465 | 961263.975 | 667840.26 | 599768.03 | 115973.11 | 115973.11 | 115973.11 | 7645420.38 |  | 7645420.38 | 0
14.01 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE VIAS ALTERNAS |  |  |  | 5331715.74 | 427620.94 | 1191817.99 | 1076812.44 | 59429.31 | 49684.06 | 224319.31 | 72460.49 | 123259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225358.455 | 845290.865 | 551867.15 | 483794.92 | 0 | 0 | 0 | 5331715.74 |  | 5331715.74 | 0
14.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m² | 45298.28 | 1.66 | 75195.14 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 29777.03; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 15043.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 14188.6; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 3002.11; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 3201.56; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 4991.12; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 4991.12 | 75195.14 |  | 75195.14 | 0
14.01.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA P/TRATAMIENTO VIAL | m³ | 11324.56 | 11.35 | 128533.76 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 46788.35; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 25714.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 21557.51; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 2695.63; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 5131.68; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 5472.52; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 10586.695; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 10586.695 | 128533.76 |  | 128533.76 | 0
14.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE VIAS ALTERNAS | m² | 45298.28 | 8.54 | 386847.31 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 153190.26; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 77392.98; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 59165.12; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 13829.25; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 15444.59; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 16470.67; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 25677.22; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 25677.22 | 386847.31 |  | 386847.31 | 0
14.01.04 | BASE GRANULAR E=20 m | m² | 45298.28 | 14.72 | 666790.68 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 40284.22; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 357161.37; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 101980.16; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 23836.83; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 26621.12; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 28389.73; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 44258.625; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 44258.625 | 666790.68 |  | 666790.68 | 0
14.01.05 | IMPRIMACION ASFALTICA | m² | 45298.28 | 10.31 | 467025.27 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 144025.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 180825.13; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 39748.66; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 31331.57; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 35547.335; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 35547.335 | 467025.27 |  | 467025.27 | 0
14.01.06 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 1'' | m² | 45298.28 | 30.25 | 1370272.97 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 422576.47; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 530549; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 116624.34; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 91928.24; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 104297.46; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 104297.46 | 1370272.97 |  | 1370272.97 | 0
14.01.07 | PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA | m | 43660.26 | 8.3 | 362380.16 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 60991.8; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 32647.47; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 89580.2967; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 89580.2967; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 89580.2967 | 362380.16 |  | 362380.16 | 0
14.01.08 | MARCA EN EL PAVIMENTO | m² | 22195.37 | 54.49 | 1209425.71 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 26781.84; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 394214.6233; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 394214.6233; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 16: 394214.6233 | 1209425.71 |  | 1209425.71 | 0
14.01.09 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE VIAS ALTERNAS | m² | 17099.02 | 4.45 | 76090.64 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 38045.32; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 38045.32 | 76090.64 |  | 76090.64 | 0
14.01.10 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO | m² | 5288.03 | 13.87 | 73344.98 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 52812.52; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 20532.45; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 0.01 | 73344.98 |  | 73344.98 | 0
14.01.11 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 13933.21 | 32.71 | 455755.3 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 157581.08; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 97091.13; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 87022.67; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 9322.35; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 17746.81; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 18926.01; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 68065.25 | 455755.3 |  | 455755.3 | 0
14.01.12 | PARCHADO PROFUNDO CON MAC | m² | 498 | 120.59 | 60053.82 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 14: 30026.91; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 15: 30026.91 | 60053.82 |  | 60053.82 | 0
14.02 | DESVIO VEHICULAR |  |  |  | 2131707.3 | 0 | 140364.36 | 116970.3 | 120869.31 | 120869.31 | 116970.3 | 120869.31 | 116970.3 | 116970.3 | 124768.32 | 112204.8433 | 112204.8433 | 138446.7433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 2131707.3 |  | 2131707.3 | 0
14.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO PERMANENTE | d | 540 | 3899.01 | 2105465.4 |  | 140364.36 | 116970.3 | 120869.31 | 120869.31 | 116970.3 | 120869.31 | 116970.3 | 116970.3 | 124768.32 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 112204.8433 | 2105465.4 |  | 2105465.4 | 0
14.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PROVISIONAL | glb | 1 | 26241.9 | 26241.9 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 13: 26241.9 | 26241.9 |  | 26241.9 | 0
14.03 | ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN VIAS ALTERNAS |  |  |  | 49275.34 | 596.95 | 45036.74 | 3641.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49275.34 |  | 49275.34 | 0
14.03.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS | m2 | 165.36 | 3.61 | 596.95 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 01: 596.95 | 596.95 |  | 596.95 | 0
14.03.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | 297.65 | 20.29 | 6039.32 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 6039.32 | 6039.32 |  | 6039.32 | 0
14.03.03 | COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA | m | 52 | 25.28 | 1314.56 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 1314.56 | 1314.56 |  | 1314.56 | 0
14.03.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO/EQUIPO | m3 | 39.78 | 93.34 | 3713.07 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 3713.07 | 3713.07 |  | 3713.07 | 0
14.03.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 306.5 | 32.71 | 10025.62 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 10025.62 | 10025.62 |  | 10025.62 | 0
14.03.06 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CABEZALES | m3 | 6.21 | 397.46 | 2468.23 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 2468.23 | 2468.23 |  | 2468.23 | 0
14.03.07 | ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CABEZALES | kg | 194.4 | 6.88 | 1337.47 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 1337.47 | 1337.47 |  | 1337.47 | 0
14.03.08 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M | m2 | 19.08 | 61.5 | 1173.42 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 1173.42 | 1173.42 |  | 1173.42 | 0
14.03.09 | ALCANTARILLA TMC Ø 36'', E=2.0 MM | m | 46 | 491.45 | 22606.7 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 22606.7 | 22606.7 |  | 22606.7 | 0
14.04 | PLAN DE DIFUSION |  |  |  | 59022 | 0 | 0 | 4721.76 | 1180.44 | 1180.44 | 5902.2 | 7672.86 | 8853.3 | 8853.3 | 8853.3 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 59022 |  | 59022 | 0
14.04.01 | IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE DIFUSION | glb | 1 | 59022 | 59022 |  |  | 4721.76 | 1180.44 | 1180.44 | 5902.2 | 7672.86 | 8853.3 | 8853.3 | 8853.3 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 1311.6 | 59022 |  | 59022 | 0
14.05 | PLAN DE GESTION SOCIAL |  |  |  | 73700 | 0 | 0 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 0 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 73700 |  | 73700 | 0
14.05.01 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL | glb | 1 | 73700 | 73700 |  |  | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 | 7370 |  | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 2456.6667 | 73700 |  | 73700 | 0
15 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  |  | 80000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |  | 80000 | 0 |  |  |  |  | PRESUPUESTO MODIFICADO
15.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | glb | 1 | 80000 | 80000 | 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 02: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 03: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 04: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 05: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 06: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 07: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 08: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 09: 8000; 560 DIAS CALENDARIO (DC) VAL - 10: 16000 | 80000 |  | 80000 | 0
| Costo directo: |  |  |  | 32018280.41 | 547327.26 | 1605242.24 | 2694009.77 | 504838.96 | 903074.13 | 1870438.19 | 613473.55 | 1262792.18 | 1212535.52 | 426591.54 | 372752.7631 | 1034793.4843 | 2797314.9412 | 2971586.1485 | 4132112.976 | 2145792.729 | 2148261.6407 | 2460788.86 | 1417015.4 | 31120742.28 | 31120742.2827 | 31120742.28 | 897538.13 |  | 897538.13 |  | 0 | 31120742.28
| Gastos Generales (10.00%) |  |  |  | 3201828.04 | 54732.72 | 160524.22 | 269400.98 | 50483.9 | 90307.41 | 187043.82 | 61347.36 | 126279.22 | 121253.55 | 42659.15 | 37275.28 | 103479.35 | 279731.49 | 297158.61 | 413211.3 | 214579.27 | 214826.16 | 246078.89 | 141701.54 | 3112074.23 | 3112074.22 | 3112074.23 | 89753.81 |  | 89753.81 |  | 0 | 3112074.23
| Utilidad (7.00%) |  |  |  | 2241279.63 | 38312.91 | 112366.96 | 188580.68 | 35338.73 | 63215.19 | 130930.67 | 42943.15 | 88395.45 | 84877.49 | 29861.41 | 26092.69 | 72435.54 | 195812.05 | 208011.03 | 289247.91 | 150205.49 | 150378.31 | 172255.22 | 99191.08 | 2178451.96 | 2178451.96 | 2178451.96 | 62827.67 |  | 62827.67 |  | 0 | 2178451.96
| Parcial |  |  |  | 37461388.08 | 640372.89 | 1878133.42 | 3151991.43 | 590661.59 | 1056596.73 | 2188412.68 | 717764.06 | 1477466.85 | 1418666.56 | 499112.1 | 436120.7331 | 1210708.3743 | 3272858.4812 | 3476755.7885 | 4834572.186 | 2510577.489 | 2513466.1107 | 2879122.97 | 1657908.02 | 36411268.47 | 36411268.4627 | 36411268.47 | 1050119.61 |  | 1050119.61 |  | 0 | 36411268.47
| I.G.V.(18.00%) |  |  |  | 6743049.85 | 115267.12 | 338064.02 | 567358.46 | 106319.09 | 190187.41 | 393914.28 | 129197.53 | 265944.03 | 255359.98 | 89840.18 | 78501.73 | 217927.51 | 589114.53 | 625816.04 | 870222.99 | 451903.95 | 452423.9 | 518242.13 | 298423.44 | 6554028.32 | 6554028.32 | 6554028.32 | 189021.53 |  | 189021.53 |  | 0 | 6554028.32
| TOTAL |  |  |  | 44204437.93 | 755640.01 | 2216197.44 | 3719349.89 | 696980.68 | 1246784.14 | 2582326.96 | 846961.59 | 1743410.88 | 1674026.54 | 588952.28 | 514622.4631 | 1428635.8843 | 3861973.0112 | 4102571.8285 | 5704795.176 | 2962481.439 | 2965890.0107 | 3397365.1 | 1956331.46 | 42965296.79 | 42965296.7827 | 42965296.79 | 1239141.14 |  | 1239141.14 |  | 0 | 42965296.79
| Porcentaje de avance por mes |  |  |  |  | 1.709% | 5.014% | 8.414% | 1.577% | 2.82% | 5.842% | 1.916% | 3.944% | 3.787% | 1.332% | 1.16% | 3.23% | 8.74% | 9.28% | 12.91% | 6.7% | 6.71% | 7.69% | 4.43% | 97.2% |  | 97.21%
| Porcentaje de avance acumulado |  |  |  |  | 1.709% | 6.723% | 15.13% | 16.71% | 19.53% | 25.37% | 27.29% | 31.23% | 35.02% | 36.35% | 37.51% | 40.74% | 49.48% | 58.76% | 71.67% | 78.37% | 85.08% | 92.77% | 97.2%
6691187.34
[6 empty] | 0.8473% | 3.251% | 3.978% | 3.546% | 6.95% | 3.375% | 1.518% | 2.033% | 3.065% | 4.591% | 5.734% | 5.523% | 6.543% | 8.064% | 7.848% | 8.593% | 13.9% | 7.568% | 3.069%
[6 empty] | 0.8473% | 4.098% | 8.076% | 11.62% | 18.57% | 21.95% | 23.46% | 25.5% | 28.56% | 33.15% | 38.89% | 44.41% | 50.95% | 59.02% | 66.87% | 75.46% | 89.36% | 96.93% | 100%
[15 empty] | 3.259% | 4.574% | 2.293% | -2.197% | -1.216% | -5.062% | 1.893% | 7.194% | -0.1216% | -1.361%